Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области  » в 2016году

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»  утвержденная постановлением Администрации Курской области от 26.02.2015 № 419-па

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – Администрация Конышевского района Курской области

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»  включает в себя 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»;

- «Обеспечение правопорядка на территории Конышевскогорайона Курской области».

Целью Программы является обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Конышевского  района; устранение причин и условий , порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений; совершенствование системы социально- психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышения доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами Программы являются:

активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления и органов и учреждений системы профилактики; формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; формирование в обществе негативного отношения к совершению правонарушений , а также к потреблению  алкогольных напитков, токсических веществ, потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системы и результатах её деятельности.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

снижение количество преступлений тяжких и особо тяжких; снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений; увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности; увеличение доля молодых людей, участвующих в деятельности  патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи; снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных; снижение числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений; увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района; увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательной организации); снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности ; снижение  соотношения числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений; увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности.

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района Курской области в 2016 году выполнено 45 из 49 основных мероприятий муниципальной программы.

1.1. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100% ,     СВ = 45  х 100% ,=  91,8%

КМ                       49

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

Мф–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

1.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Ожидае- мый результат | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % вып |
| 1. | Количество преступлений тяжких и особо тяжких (в абс.цифрах) | Снижение | 22 | 16 | 81.2 |
| 2. | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений (%) | Снижение | 11 | 12,8 | 116.3 |
| 3. | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности (в абс. цифрах) | Увеличе ние | 35 | 12 | 30.0 |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи (%) | Увеличе ние | 9.4 | 9.9 | 105.3 |
| 5. | Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений (%) | Снижение | 11.0 | 19.2 | 174.5 |
| 6. | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений (%) | Снижение | 18.1 | 30.2 | 166.8 |
| 7. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культу рой и спортом, в общей численности населения района (%) | Увеличе ние | 35 | 38 | 108.5 |
| 8. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательных организаций) (%) | Увеличе ние | 81 | 87.2 | 107.7 |
| 9. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (в абс. цифрах) | Снижение | 39 | 28 | 71.8 |
| 10 | Соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений (%) | Снижение | 33 | 26 | 78.8 |
| 11. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности (в абс. цифрах) | Увеличе ние | 29 | 29 | 100 |
|  | Оценка степени достижения (8:11)х100 |  |  |  | 72.7 |

1.3 Комплексная оценка  эффективности

| 1 | Степень выполнения мероприятий Программы | 91.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей. | 54.5 |
| 3 | Комплексная оценка эффективности программы | 72.8 |

отчет о выполнении мероприятий

| № пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | В средствах массовой информации по вопросам административной и уголовной ответственности 29 статей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | В муниципальных образований района предоставлены помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | Не выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.2 | Со стороны участковых уполномоченных оказывалась организационно-методическая помощь народным дружинникам |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.2 | Данное мероприятие не выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.3 | В каждом муниципальном образовании образованы Общественные советы по профилактике правонарушений, которые работают в тесном взаимодействии с КДН и ЗП, образовательными учреждениями, сотрудниками отделения полиции. Члены общественных советов по профилактике правонарушений посещают неблагополучные семьи и лиц склонным к употреблению спиртных напитков, проводят индивидуальную работу с детьми и подростками , уклоняющимися от учебы, а также с лицами стоящими на профилактическом учете |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.4 | В истекшем периоде была обеспечена охрана общественного порядка в период проведения 7 массовых районных мероприятий, а также в летний период сотрудниками полиции была обеспечена охрана детей, находящихся в районном оздоровительном лагеря в с. Глазово |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.5 | На территории муниципальных образований проводились рейды «родительских патрулей» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.1 | В администрации района и сельских администрациях неукоснительно соблюдаются требования по проведению антикоррупционной экспертизе актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.2 | В каждом муниципальном образовании на сходах граждан были заслушаны отчеты глав сельсоветов, представителями Администрации района были проведены информационные дни. Все мероприятия проводимые в районе освещаются в районной газете «Трибун». Созданы сайты Администрации Конышевского района, сайты сельсоветов и администрации п. Конышевка, где отражается информация о работе органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.3 | Фактов коррупции за 2016год по району не было установлено |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.1 | В районе создано 17 информационно- пропагандистских групп |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.2 | За всеми братскими могилами закреплены обучающиеся, которые поддерживают места захоронения в образцовом порядке, оказывают шефскую помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В образовательных учреждениях района к Дню Победы проведены встречи с ветеранами ВОВ, конкурсы рисунков, сочинений, подготовлены концертные программы. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.3 | С целью профилактики создания неформальных молодежных объединений и предупреждению массовых хулиганских проявлений экстремистской направленности во время массовых молодежных мероприятий в образовательных учреждениях проводились мониторинг среди подростков. Неформальных молодежных объединений на территории района не выявлено. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.4 | Не выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4.5 | Не выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5.1 | Для вовлечения подростков и молодежи в активную общественную деятельность в районе были проведены круглые столы на тему «Место и роль молодежи в формировании правовых институтов гражданского общества», «Роль молодых избирателей» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5.2 | С целью профилактики асоциальных явлений в молодежной среде и формированию механизмов поддержки реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации проводились круглые столы на темму «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Конышевском районе», «Причины дезадаптации современной молодежи», «Гармония души и тела» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 5.3 | Были проведены мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана, Дню победы в ВОВ. Принимали участие в областном сборе военно-патриотических клубов, была проведена игра «Зарница» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5.4 | Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП рассматривается вопрос «Анализ правонарушений и преступлений и меры по предупреждению противоправных деяний» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5.5 | В апреле, сентябре в районе проведены акции по выявлению детей нуждающихся в защите государства. На страницах районной газеты была размещена информация о проведении акции. По результатам которых 2 несовершеннолетних, нуждающиеся в оказании срочной медицинской помощи были помещены в детское отделение ОБУЗ «Конышевская ЦРБ», 2 ребенка были направлены в «Железногорский цент социальной помощи семье и детям» 1 ребенок был направлен в учреждения санаторного типа Курской области и 11 несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5.6 | На заседаниях КДН и ЗП ежемесячно (согласно плана) заслушивались учреждения субъектов системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о проделанной работе. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5.7 | В целях выявления неблагополучия в семьях представители органов системы профилактики обмениваются информацией для принятия своевременных мер для улучшения ситуации в семьях. Разработан план мероприятий комплексной программы реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5.8 | Общественными советами по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях проводились индивидуально-воспитательные мероприятия с лицами уклоняющимися от воспитания своих детей, воспитательно- профилактические мероприятия с несовершеннолетними. На заседания советов по профилактике правонарушений рассматривались причины и условия способствующие совершению административных правонарушений и разрабатывались меры по недопущению правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.9 | Были проведены акции «Твой выбор- твоя жизнь», «Мы выбираем жизнь», круглый стол «Молодежь против наркотиков» |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5.10 | Проведено 22 мероприятия: родительские собрания, лекции, круглые столы, воспитательные часы, беседы с подростками и молодежью с участием работников прокуратуры и полиции |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 5.11 | Было трудоустроено 873 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 5.12 | 5 детей находящихся в социально опасном положении были трудоустроены |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5.13 | Центром занятости населения было проведено профориентационные мероприятия для подростков, на которых ребят познакомили с ситуацией на рынке труда, рассказали о востребованных профессиях в районе и дали рекомендации по правильному выбору профессии. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5.15 | В районе проходила операция «Подросток», итоги данной операции были опубликованы в районной газете «Трибуна»работы |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5.16 | В 2015 году устроено 6 безработных граждан, имеющих алкогольную зависимость; направлены на профессиональное обучение 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и находящиеся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5.14 | В районной газете «Трибуна» для для несовершеннолетних и их родителей было опубликовано 17 материалов о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 5.17 | Для двух организаций была определена квота в количестве 7 рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5.19 | В 2016 году было обследовано семьи, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6.1 | За отчетный период членами КДН и ЗП в состав которой входят представители системы профилактики района проведено 47 рейдов в учреждения досуга, в места возможного пребывания несовершеннолетних, в семьи с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 6.2 | В каждом муниципальном образовании проводились индивидуально-воспитательные мероприятия с лицами злоупотребляющими спиртными напитками, из которых 2 прошли кодирование от алкогольной зависимости, совместно с участковыми уполномоченными проводились профилактические беседы с населением о недопущении выращивания посевов мака на приусадебных участках и по принятию мер по выявлению и уничтожению дикорастущих растений конопли и мака |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 7.1 | В районе было проведено 10 спортивно-массовых мероприятия и приняли участие в 41 спортивном мероприятии областного, межрегионального и всероссийского уровня. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 7.2 | В районе разработан план мероприятий по привлечению |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 7.3 | В образовательных учреждениях района демонстрировали видео- ролик «О вреде наркотических средств,курения, алкоголя» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 7.4 | Турнир по волейболу посвященный памяти Героя России С.В. Костина,открытый районный турнир по футболу памяти В.Тимашкова,соревнования по зимнему троеборью ГТО памяти В.Позднякова. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 8.1 | ОтдМВД России по Конышевскому району предоставляют информации в центр социального обслуживания населения, центр занятости населения Конышевского района, об освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 8.2 | ОтдМВД России по Конышевскому району предоставляют информации учреждению здравоохранения о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных активным туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ- инфекцией. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 9.1 | За отчетный период лица освободившиеся из мест лишения свободы не обращались в отдел социальной помощи населения оказание за оказанием им социально-бытовых, социально-правовых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10.1 | 2 гражданина освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости были направлены на профориентацию. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 11.1 | Не было выполнено |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 12.1 | 17 информационных материалов для несовершеннолетних и родителей было опубликовано в районной газете «Трибуна» |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 12.2 | На страницах районной газеты публиковались «телефоны доверия» |  |  |  |  |  |  |