от 05.12.2018 года № 406-па

**О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Конышевского района Курской области от 16.03.2015 № 147-па «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»**

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» и в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Конышевского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, пунктом 25 статьи 7 Устава муниципального района «Конышевский район» Курской области Администрация Конышевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года», утвержденную постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 16.03.2015 года №147-па в редакции постановлений от 30.07.2015г. №274-па, 09.09.2015г. №300-па, 25.12.2015г. №408-па, 24.02.2016г. №54-па, 17.07.2015г. №201-па.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Конышевского района Никулину Н.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Конышевского района Курской области (konishovskiyr.rkursk.ru).

Глава Конышевского района

Курской области Д.А. Новиков

УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением Администрации

Конышевского района Курской

области

от 05.12.2018 года № 406-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Конышевского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»

Муниципальную программу Конышевского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» изложить в новой редакции

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации

Конышевского района Курской

области

от 16.03.2015 года № 147-па

(в редакции постановления Администрации Конышевского района Курской области

от 05.12.2018 года № 406-па

**Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года», постановления Администрации Курской области от 18.10.2013 года № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия в Курской области», от 09.08.2018 года № 651-па « О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация Конышевского района Курской области |
| Разработчик Программы | - Администрация Конышевского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:   * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Конышевского района; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских   территориях Конышевского района за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Программы;  - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Конышевского района;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Конышевского района, в решении вопросов местного значения; * формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Конышевского района.   Основными задачами Программы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Конышевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Конышевского района; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Конышевского района с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Конышевского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * 49,036 км распределительных газовых сетей; * увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 75% до83 %; * 7,1561 км локальных водопроводов; * увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 71% до 79 %;   б)- 728 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Конышевского района в результате реализации Программы  в) - ввод в эксплуатацию 6,965 км автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов , а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2021 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 179,517 млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 95,416 млн. рублей;  - средства бюджета области (края, республики) –62,953 млн. рублей;  - средства бюджета Конышевского района – 19,498 млн. рублей;  - средства бюджетов сельских поселений Конышевского района – млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 1,650 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Удовлетворение потребностей организаций АПК Конышевского района в молодых специалистах на 8 % и социальной сферы - на 7 %;  в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Конышевского района на 4 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 5 %;  г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 1009,3 млн. рублей, в том числе за счет:   * прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 473 млн. рублей; * реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - 230млн. рублей; * привлечения внебюджетных средств -2,13 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Конышевского района***

На сельской территории Конышевского района располагается 9 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Конышевского района составляет 1135 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 83065 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Конышевского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Конышевского района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Конышевского района | кв. км | 1135 |  |
| 1.1 | - леса | кв. км | 105 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв. км | 11 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 334 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 117 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 83065 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 67422 |  |
| % | 81 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 35 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 71310 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 213 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 74 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 22 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 6003 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 197 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 8 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7160 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3358 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 5,4 |  |

***1.2. Сельское население Конышевского района***

Численность сельского населения Конышевского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 7559 человек, в том числе трудоспособного населения 3674 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 458 человек ( 12 %);
* организации бюджетной сферы - 341человек ( 9 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 262 человек ( 7 %);
* личное подсобное хозяйство — 756 человек ( 21 %);
* работает за пределами сельской территории Конышевского района - 1160 человек ( 32 %);
* не обеспечено работой — 697 человек ( 19 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Конышевского района составляет 137 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 11 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 9446 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Конышеского района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Конышевского района** | **Численность сельского населения Конышевского района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Конышевского района(чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Конышевского района** | | | | | | **Работает за пределами территории Конышевского района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** |
| **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Беляевский сельсовет | 830 | 28 | 66 | 143 | 232 | 361 | 346 | 230 | 73 | 40 | 21 | 96 | 66 | 79 | 37 | 11 | 7260 |
| 2 | Ваблинский сельсовет | 852 | 16 | 42 | 168 | 325 | 301 | 493 | 144 | 45 | 29 | 13 | 57 | 65 | 232 | 117 | 35 | 7000 |
| 3 | Захарковский сельсовет | 437 | 9 | 22 | 44 | 142 | 220 | 170 | 147 | 16 | 17 | 11 | 103 | 86 | 23 |  |  | 10250 |
| 4 | Малогородьковский сельсовет | 557 | 42 | 47 | 153 | 123 | 122 | 256 | 93 | 7 | 48 | 13 | 25 | 36 | 25 | 138 | 54 | 7950 |
| 5 | Машкинский сельсовет | 596 | 19 | 62 | 94 | 204 | 217 | 298 | 107 | 18 | 21 | 9 | 59 | 36 | 134 | 57 | 19 | 7000 |
| 6 | Наумовский сельсовет | 812 | 18 | 43 | 143 | 270 | 338 | 245 | 143 | 75 | 20 | 10 | 38 | 58 | 85 | 17 | 7 | 20000 |
| 7 | Платавский сельсовет | 1149 | 79 | 118 | 269 | 405 | 278 | 674 | 254 | 40 | 51 | 16 | 147 | 69 | 215 | 205 | 31 | 6700 |
| 8 | Прилепский сельсовет | 1506 | 100 | 176 | 339 | 390 | 501 | 729 | 560 | 178 | 70 | 161 | 151 | 77 | 117 | 52 | 7 | 12529 |
| 9 | Старобелицкий сельсовет | 820 | 33 | 90 | 200 | 269 | 228 | 463 | 139 | 6 | 45 | 8 | 80 | 30 | 250 | 74 | 16 | 7250 |
|  | итого | 7559 | 344 | 666 | 1553 | 2360 | 2566 | 3674 | 1817 | 458 | 341 | 262 | 756 | 523 | 1160 | 697 | 134 | 9446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Конышевского района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Конышевского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Конышевского района осуществляют производственную деятельность 10 сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юридического лица, 4 инвестиционных компании, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7160 личных подсобных хозяйств.

В течение последних трех лет в сельскохозяйственной отрасли района наблюдается положительная динамика в развитии. Идет наращивание производства продукции как растениеводства, так и животноводства. Капитальные вложения в эту отрасль экономики возросли в разы. Только в развитие свиноводческой отрасли в 2013-2014 годах было вложено свыше 4,2 млрд. рублей, в развитие комбикормового производства и хранения зерна- 11,9 млн. рублей. В 2015 году начнется строительство 3-х свинокомплексов на 115 тысяч голов единовременного содержания, сметной стоимостью 5,358 млрд. рублей с вводом в эксплуатацию в конце 2015 начале 2016 годов. Планируется расширение производства комбикормов и объемов хранения зерна на филиале «Комби» ООО «АПК-Курск». Интенсивно развиваются и малые формы хозяйствования. Увеличивается численность участников грантоной поддержки малых форм хозяйствования.

Дальнейшее развитие сельхозпроизводства стимулирует и развитие социальной инфраструктуры, привлечения кадров как высшего, среднего звена, так и массовых профессий.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Конышевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2021 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
|  |  |  |  | **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** | |
|  |  | **физ. ед.** | **млн. руб.** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Беляевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «Победа»** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Зерно 2914 т**  **Молоко 318 т** | **15** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «КФХ Славянское наследие»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно6330 т** | **35** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Свинина 13100т** | **1014** | **Строительство свинокомплекса на 27 тысяч голов единовременного содержания** | **1420** | **Развитие отраслей сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы** | **450** |
|  |  | **ООО «Льгов –Агроинвест»** | **производство продукции растениеводства** | **Сахарная свекла50418** | **85,7** |  |  |  |  |
| 2 | Ваблинский сельсовет | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Свинина 13124т** | **1024** | **Строительство свинокомплекса на 30 тысяч голов единовременного содержания** | **1575** | **Развитие отраслей сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы** | **473** |
|  |  | **ООО «Держава»** | **производство продукции животноводства** | **Молоко**  **254т** | **2,5** |  |  |  |  |
| 3 | Захарковский сельсовет | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Свинина 11057т** | **850** | **Строительство свинокомплекса на 22 тысячи голов единовременного содержания** | **750** | **Развитие отраслей сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы** | **225** |
|  |  | **ООО «Льгов –Агроинвест»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 4724т** | **28,3** |  |  |  |  |
|  |  | **ОАО «Севенское»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 2108т** | **9,7** |  |  |  |  |
| 4 | Малогородьковский сельсовет | **ООО «Курское зерно»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 5236т** | **31,4** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «Льгов –Агроинвест»** | **производство продукции растениеводства** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Машкинский сельсовет | **ООО «Дмитриев –Агроинвест»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 19184т** | **120,9** |  |  |  |  |
|  |  | **ЗАО «Рыбхоз Прогресс»** | **рыболовство** | **Рыба 49т зерно 432т** | **4,1** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Свинина 13100т** | **1014** | **Строительство свинокомплекса на 27 тысяч голов единовременного содержания** | **1420** | **Развитие отраслей сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы** | **450** |
| 6 | Наумовский сельсовет | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Зерно 60626т** | **485** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО КФХ «Славянское наследие»** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Мясо**  **0,2т** | **0,016** |  |  |  |  |
| 7 | Платавский сельсовет | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** | **Свинина 25000т** | **2054** | **Строительство свинокомплекса на 63 тысячи голов единовременного содержания** | **3033** | **Развитие отраслей сельского хозяйства , пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2021 годы** | **910** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прилепский сельсовет | **ООО «Экопродукт** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 1870т** | **6,8** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «АПК-Курск"** | **производство продукции растениеводства и животноводства** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Старобелицкий сельсовет | **ООО «Агрокультура»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно**  **854** | **5,1** |  |  |  |  |
|  |  | **ООО «Белица»** | **производство продукции растениеводства** | **Зерно 318т** | **4,7** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **итого** |  |  |  | **6790,216** |  | **8198** |  | **2508** |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Конышевского района***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Конышевского района на 01.01.2013 года составляет 195509 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома - 0 кв. м ( 0 %);
* индивидуальные жилые дома. - 195509 кв. м (100 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 25,9 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года сельские жители не признавались нуждающимися на улучшение жилищных условий .

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Конышевского района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **обеспеченности**  **жильем (кв. м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | |
| **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Беляевский сельсовет | 374 |  | 21071 |  |  | 830 | 25,3 | 300 | 719 |  |  |
|  | Ваблинский сельсовет | 410 |  | 22372 |  |  | 852 | 26,2 | 271 | 614 |  |  |
|  | Захарковский сельсовет | 284 |  | 9045 |  |  | 437 | 20,7 | 168 | 258 |  |  |
|  | Малогородьковский сельсовет | 257 |  | 11051 |  |  | 557 | 19,8 | 182 | 489 |  |  |
|  | Машкинский сельсовет | 307 |  | 15657 |  |  | 596 | 26,3 | 113 | 218 |  |  |
|  | Наумовский сельсовет | 425 |  | 31700 |  |  | 812 | 39 | 284 | 570 |  |  |
|  | Платавский сельсовет | 494 |  | 28590 |  |  | 1149 | 24,9 | 413 | 1078 |  |  |
|  | Прилепский сельсовет | 597 |  | 35590 |  |  | 1506 | 23,6 | 500 | 1280 |  |  |
|  | Старобелицкий сельсовет | 343 |  | 20433 |  |  | 820 | 24,9 | 182 | 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Конышевскому району** | **3491** |  | **195509** |  |  | **7559** | **25,9** | **2413** | **2413** |  |  |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Конышевского района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Беляевский сельсовет | 2 | 286 | уд | 100 |  |  |  |  | 4 | 0,5 | уд | 4 | 370 | уд | 0,5 | 3 | 6650 | уд | 0,4 |
| 2 | Ваблинский сельсовет | 1 | 192 | уд | 100 |  |  |  |  | 3 | 0,3 | уд | 6 | 367 | уд | 0,7 | 1 | 5720 | уд | 0,1 |
| 3 | Захарковский сельсовет | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,7 | уд | 3 | 232 | уд | 0,7 | - |  |  | - |
| 4 | Малогородьковский сельсовет | 2 | 440 | уд | 100 |  |  |  |  | 2 | 0,3 | уд | 4 | 350 | уд | 0,6 | 2 | 1240 | уд | 0,4 |
| 5 | Машкинский сельсовет | 2 | 352 | уд | 100 |  |  |  |  | 2 | 0,3 | уд | 4 | 585 | уд | 0,7 | 2 | 2840 | уд | 0,3 |
| 6 | Наумовский сельсовет | 1 | 240 | уд | 100 |  |  |  |  | 3 | 0,4 | уд | 4 | 320 | уд | 0,5 | 1 | 2430 | уд | 0,1 |
| 7 | Платавский сельсовет | 1 | 320 | уд | 100 |  |  |  |  | 4 | 0,3 | уд | 3 | 840 | уд | 0,3 | 2 | 8000 | уд | 0,2 |
| 8 | Прилепский сельсовет | 2 | 220 | уд | 100 |  |  |  |  | 2 | 0,1 | уд | 4 | 330 | уд | 0,3 | 2 | 3020 | уд | 0,1 |
| 9 | Старобелицкий сельсовет | 1 | 320 | уд | 100 |  |  |  |  | 1 | 0,1 | уд | 2 | 630 | уд | 0,2 | 1 | 3000 | уд | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальному району** | 14 | 2370 | уд | 100 |  |  |  |  | 24 | 0,3 | уд | 34 | 4024 | уд | 0,4 | 14 | 32900 | уд | 0,2 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом–37%, сетевым газоснабжением – 0%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Конышевского района функционируют:

* 14 общеобразовательных школ на 2370 ученических мест;
* 22 фельдшерско-акушерский пункт и 2 офиса врача общей практики;
* 34 учреждения культурно-досугового типа на 4024 мест;
* 14 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 3290 кв. м.

Уровень обеспеченности сельского населения Конышевского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Конышевском районе** **на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Беляевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Беляевская СОШ» |  | + | + |  |  | + |
|  | МКОУ «Нижнепесоченская ООШ» |  | + | + |  |  | + |
|  | МКОУ «Черниченская ООШ» |  | + | + |  |  | + |
|  | Беляевский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Черниченский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Малаховский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Песоченский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | МКУК «Беляевская центральная библиотека» |  | + | + |  |  | + |
|  | МКУК «Черниченская сельская библиотека» |  | + | + |  |  | + |
| 2 | Ваблинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Вабля |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Вабля |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Жигаево |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Жигаево |  | + | + |  |  | - |
|  | Клуб с. Рыжково |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Рыжково |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Вабля |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Жигаево |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП Рыжково |  | + | + |  |  | - |
|  | Средняя школа с. Жигаево |  | + | + |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Захарковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Дремово-Черемошанский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Котлевский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Захарковский ФАП |  | + | + |  |  | - |
|  | Муниципальное казенное учреждение культуры "Захарковская центральная сельская библиотека" |  | + | + |  |  | - |
|  | Муниципальное казенное учреждение "Захарковский сельский Дом культуры" |  | + | + |  |  | - |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Котлевский сельский Дом культуры" |  | + | + |  |  | - |
| 4 | Малогородьковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Малое Городьково |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Малое Городьково |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Глазово |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Глазово |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Малое Городьково |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Глазово |  | + | + |  |  | - |
|  | МКОУ Глазовская СОШ»ла с. Глазово |  | + |  | + |  | + |
|  | МКОУ «Малогородьковская ООШ» д. М-Городьково |  | + | + |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Машкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Машкино |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Машкино  (здание с/с) |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Яндовище |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Яндовище (здание школы) |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с.Машкино |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Яндовище |  | + | + |  |  | - |
|  | ООШ с. Машкино |  | + | + |  |  | - |
|  | ООШ с. Яндовище |  | + | + |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наумовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Наумовка |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК д. Васильевка |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Макаро-Петровское |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Макаро-Петровское |  | + | + |  |  | - |
|  | Средняя школа д. Васильевка |  | + | + |  |  | + |
|  | ФАП с. Наумовка |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. В-Соковнинка |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Макаро-Петровское |  | + | + |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Платавский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека д. Кашара |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Платава |  | + | + |  |  | + |
|  | СДК с. Шустово |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Платава |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Красная Слобода |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Шустово |  | + | + |  |  | - |
|  | Амбулатория (ООВП) д. Кашара |  | + | + |  |  | - |
|  | Средняя школа д. Кашара |  | + | + |  |  | + |
| 8 | Прилепский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Толкачевка |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Толкачевка |  | + | + |  |  | - |
|  | Библиотека с. Ширково |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Ширково |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП д. Прилепы |  | + | + |  |  | - |
|  | ФАП с. Ширково |  | + | + |  |  | - |
|  | Основная образовательная школа  с. Толкачево |  | + | + |  |  | + |
|  | Основная образовательная школа  с. Ширково |  | + |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Старобелицкий сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Старая Белица |  | + | + |  |  | - |
|  | СДК с. Старая Белица |  | + | + |  |  | - |
|  | Амбулатория (ООВП)  с. Старая Белица |  | + | + |  |  | - |
|  | Средняя школа с. Старая Белица |  | + | + |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Конышевского района сетевое газовое обеспечение отсутствовало.

В период 2014-2021 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению всех сельских поселений района.

Подключение будет осуществляться как в рамках программы устойчивого развития сельских территорий, проходящих через комитет агропромышленного комплекса Курской области, так и через программы, курируемые комитетом строительства Курской области.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Конышевского района включает в себя 75 водозаборов ( 75 артезианских скважин), 75 водонапорных башен, 160,7 км. водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Конышевского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа водопроводных сетей составляет в сельских поселениях района около 80 %.

На текущий момент более 60 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 37 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Конышевского района подключены к водопроводным сетям. Еще 34 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 29 % сельского населения района получают воду из колодцев.

В период 2014-2021 годов требуется осуществить строительство или произвести капитальный ремонт локальных водопроводов протяженностью 43,5 км во всех сельских поселениях Конышевского района

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

Централизованная система теплоснабжения в сельских поселениях района отсутствует.

Объекты социальной сферы в сельских поселениях не имеют централизованной канализационной системы.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организована. Ведется работа по организации сбора и вывоза ТБО.

Вывоз ТБО на утилизацию планируется производить с привлечением специализированной организации.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Конышевского района по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед.)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед.)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Беляевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ваблинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Захарковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Малогородьковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Машкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наумовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Платавский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прилепский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Старобелицкий сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальному району** | **0** |  |  | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Конышевского района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Беляевский сельсовет |  |  |  | 9 | 1964-1996 | 85 |  |  |  | 9 | 1964-1996 | 85 | 15,6 | 1964-  1996 | 85 | 48 | 1964-1996 | 85 | 687 | 83 |
| 2 | Ваблинский сельсовет |  |  |  | 10 | 1969-2006 | 63 |  |  |  | 10 | 1969-2006 | 63 | 24,6 | 1969-2006 | 63 | 89 | 1969-2006 | 63 | 551 | 65 |
| 3 | Захарковский сельсовет |  |  |  | 14 | 1965-1995 | 87 |  |  |  | 14 | 1965-1995 | 87 | 19,7 | 1965-1995 | 87 | 50 | 1965-1995 | 87 | 209 | 48 |
| 4 | Малогородьковский сельсовет |  |  |  | 8 | 1967-1987 | 87 |  |  |  | 8 | 1967-1987 | 87 | 16,6 | 1967-1987 | 87 | 57 | 1967-1987 | 87 | 445 | 80 |
| 5 | Машкинский сельсовет |  |  |  | 6 | 1968-1991 | 83 |  |  |  | 6 | 1968-1991 | 83 | 17,7 | 1968-1991 | 83 | 40 | 1968-1991 | 83 | 129 | 22 |
| 6 | Наумовский сельсовет |  |  |  | 9 | 1965-1986 | 90 |  |  |  | 9 | 1965-1986 | 90 | 21,6 | 1965-1986 | 90 | 23 | 1965-1986 | 90 | 481 | 59 |
| 7 | Платавский сельсовет |  |  |  | 6 | 1970-2007 | 72 |  |  |  | 6 | 1970-2007 | 72 | 19,3 | 1970-2007 | 72 | 87 | 1970-2007 | 72 | 679 | 59 |
| 8 | Прилепский сельсовет |  |  |  | 9 | 1971-1998 | 70 |  |  |  | 9 | 1971-1998 | 70 | 20,8 | 1971-  1998 | 70 | 86 | 1971-1998 | 70 | 742 | 49 |
| 9 | Старобелицкий сельсовет |  |  |  | 4 | 1930-1998 | 78 |  |  |  | 4 | 1930-1998 | 78 | 4,8 | 1930-  1998 | 78 | 30 | 1930-1998 | 78 | 347 | 42 |
|  | **Итого по Конышевскому району** |  |  |  | 75 |  | 79 |  |  |  | 75 |  | 79 | 160,7 |  | 79 | 510 |  | 79 | 4270 | 56 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Конышевского района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Конышевского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Конышевского района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Конышевского района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | **Отношение 2021 г. к 2013 г.** | | | | | |
| **2014** | **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | | | | | |
| **1** | Демографические показатели в Конышевском районе | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 7,559 | 7,424 | 7,288 | | 7,180 | 7073 | 6,953 | 6,856 | 6,753 | 6,651 | | 0,88 | | | | | |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 3,674 | 3,636 | 3,575 | | 3,520 | 3,483 | 3,406 | 3,378 | 3,342 | 3,124 | | 0,85 | | | | | |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 0,40 | 0,30 | 0,30 | | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | | 0,75 | | | | | |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,43 | 1,28 | 1,10 | | 1,07 | 1,03 | 1,27 | 1,30 | 1,35 | 1,36 | | 0,96 | | | | | |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Конышевском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Конышевского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс. кв. м | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | - |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Конышевского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 359 | 344 | 329 | | 321 | 318 | 310 | 305 | 300 | | 300 | | 83,6 | | | | |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 359 | 344 | 329 | | 321 | 318 | 310 | 305 | 300 | | 300 | | 83,6 | | | | |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | |  | | | |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Конышевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 22 | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | | | 100 | | | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 100 | | | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | | |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Конышевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 13 | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 14 | | | | | 100 | |
| кв.м | 29900 | 32900 | | 3200 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | | 32900 | | | | | 100 | |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| кв.м | 0 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 1 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| кв.м | 3000 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Конышевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 34 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | | | | | | 100 |
| мест | 4024 | 4024 | 4024 | | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | | 4024 | | | | | | 100 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| мест | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| мест | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений Конышевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 1,3 | 35,33 | 81,2 | | 66,4 | 70,8 | 39,3 | 11,0 | 25,8 | | 12,0 | | | | 9,2 раза | | |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 0 | 36 | 53 | | 67 | 75 | 78 | 81 | 86 | | 89 | | | |  | | |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Конышевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км |  |  |  | |  | 2,4 |  | 2,5 |  | |  | | | |  | | |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 79 | 80 | 82 | | 83 | 81 | 82 | 83 | 85 | | 86 | | | |  | | |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 71 | 71 | 71 | | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 78 | | | |  | | |
| **3** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс.  кв.м | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| **4** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Конышевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 0 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| **5** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Конышевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |
| **6** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Конышевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 113 | 132 | 107 | | 93 | 89 | 114 | 116 | 110 | | 117 | | | | 103,5 | | |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Конышевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Конышевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Конышевского района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Конышевского района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Конышевского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Конышевского района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **90** | **11** | **15** | **11** | **8** | **13** | **12** | **10** | **10** | |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | ООО «АПК-Курск» |  | 85 | 11 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.3 | ООО кфх «Славянское наследие» |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | |
| 1.4 | КФХ «Рассвет» |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **14** |  | **3** | **4** | **2** | **2** | **2** | **1** |  | |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | Кашарская СОШ |  | 6 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | |
| 2.3 | Ст.Белицкая СОШ |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | |
| 2,4 | Глазовская СОШ |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | **чел** | **5** |  | **2** | **2** | **1** |  |  |  |  | |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Офис врача общей практики с. С-Белица |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | ФАП д. Д-Черекмошки |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.4 | ФАП с. Жигаево |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
| 3.5 | ФАП с. Рыжково |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | **чел** | **24** |  | **5** | **6** | **5** | **3** | **3** | **1** | **1** | |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Беляевский сельсовет Беляевский СДК |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Черниченский СДК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | Ваблинский сельсовет Рышковский СК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | Ваблинский СДК |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Жигаевский СДК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | М.Городьковский сельсовет М.Городьковский СДК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | Глазовский СДК |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
|  | Захарковский сельсовет Захарковский СДК |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
|  | Севенский СК |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
|  | Машкинский сельсовет Машкинский СДК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | Яндовищенский СДК |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Наумовский сельсовет М. Петровский СДК |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Васильевский СДК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | В.Соковнинский СК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | Платавский сельсовет Платавский СДК |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
|  | Шустовский СДК |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |
|  | Грядский СК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | Кашарский СК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | КрасноСлободской СК |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
|  | Прилепский сельсовет Прилепский СДК |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | |
|  | Толкочевский СДК |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |
|  | Ширковский СДК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | |
|  | Ст. Белицский сельсовет Ст. Белицкий СДК |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Итого** |  | **133** | **11** | **25** | **23** | **16** | **18** | **17** | **12** | **11** | |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Конышевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Конышевского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **кв. м** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Конышевского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **кв. м** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Конышевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **уч. мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **пос. мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Конышевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **км** | **49,036** |  |  |  |  | **12,259** | **36,777** |  |  |
| **млн. руб.** | **48,729** |  |  |  | **3,152941** | **12,97752913** | **32,599** |  |  |
| 1.1 | **Ваблинский сельсовет** | км | **12,259** |  |  |  |  | 12,259 |  |  |  |
| млн. руб. | **13,55415872** |  |  |  | 3,152941 | 10,16667513 |  |  |  |
| 1.2 | **Наумовский сельсовет** | км | **10,941** |  |  |  |  |  | 10,941 |  |  |
| млн. руб. | **11,144** |  |  |  |  | 2,810854 | 8,333 |  |  |
| 1.3 | **Машкинский сельсовет** | км | **13,741** |  |  |  |  |  | 13,741 |  |  |
| млн. руб. | **11,802** |  |  |  |  |  | 11,802 |  |  |
| 1.4 | **Захарковский сельсовет** | км | **12,095** |  |  |  |  |  | 12,095 |  |  |
| млн. руб. | **12,464** |  |  |  |  |  | 12,464 |  |  |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| ***млн. руб.*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| ***млн. руб.*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн. руб.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **7,1561** |  |  |  | **2,,3575** |  |  | **4,7986** |  |
| ***млн. руб.*** | **26,4164652** |  | **0,224** | **5,965259** | **3,6762062** |  |  | **16,551** |  |
|  | **В том числе в разрезе сельских поселений:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **7,1561** |  |  |  | **2,,3575** |  |  | **4,7986** |  |
| ***млн. руб.*** | **26,4164652** |  | **0,224** | **5,965259** | **3,6762062** |  |  | **16,551** |  |
|  | Беляевский сельсовет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,150088 |  |  | **0,150088(проект)** |  |  |  |  |  |
|  | Малогородьковский сельсовет | км | **2,2092** |  |  |  |  |  |  | **2,2092** |  |
| млн. руб. | **7,650093** |  |  | **0,150093(проект)** |  |  |  | **7,500** |  |
|  | Наумовский сельсовет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | **0,112** |  | **0,112(проект)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Платавский сельсовет | км | **2,,5894** |  |  |  |  |  |  | **2,5894** |  |
| млн. руб. | **9,190963** |  |  | **0,139963(проект)** |  |  |  | **9,051** |  |
|  | Прилепский сельсовет | км | **2,3575** |  |  |  | **2,3575** |  |  |  |  |
| млн. руб. | **9,3133212** |  | **0,112(проект)** | **5,525115** | **3,6762062** |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов , а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции** | км | **6,965** |  | **4,25** | **1,9** | **0,915** |  |  |  |  |
| Млн. руб. | **104,370537** |  | **71,32327** | **26,422328** | **6,624939** |  |  |  |  |
|  | - автомобильная дорога «Конышевка-М-Петровское-Олешенка-ст.Арбузово-Будановский Конышевского района Курской области» | км | **4,25** |  | **4,25** |  |  |  |  |  |  |
| Млн. руб. | **71,32327** |  | **71,32327** |  |  |  |  |  |  |
|  | -автомобильная дорога к школе д. Н. Песочное Конышевского района Курской области | км | **1,9** |  |  | **1,9** |  |  |  |  |  |
| Млн. руб. | **26,422328** |  |  | **26,422328** |  |  |  |  |  |
|  | -проезд по с. Малахово Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | км | **0,915** |  |  |  | **0,915** |  |  |  |  |
| Млн. руб. | **6,624939** |  |  |  | **6,624939** |  |  |  |  |

### 3. Раздел « Объемы и источники финансирования Программы»

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 179,517 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 95,416 млн. рублей;

за счет средств бюджета Курской области – 62,953 млн. рублей;

за счет средств бюджета Конышевского района – 19,498млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений - 0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников – 1,650 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | | | | |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Конышевского района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Конышевского района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| **3** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| **4** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| **5** | **Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| 6 | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 48,729 |  |  |  | 3,152941 | 12,97752913 | 32,599 |  | | | |  | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 21,994 |  |  |  | 0,334329 | 4,689763 | 16,970 |  | | | |  | | |
| ***- региональный бюджет*** | 16,522 |  |  |  | 2,345671 | 4,412263 | 9,764 |  | | | |  | | |
| ***- районный бюджет*** | 8,563 |  |  |  | 0,472941 | 3,20050313 | 4,890 |  | | | |  | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***- внебюджетные источники*** | 1,650 |  |  |  |  | 0,675 | 0,975 |  | | | |  | | |
|  | Ваблинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 13,31961613 |  |  |  | 3,152941 | 10,166675513 |  |  | | | |  | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 5,024092 |  |  |  | 0,334329 | 4,689763 |  |  | | | |  | | |
| ***- региональный бюджет*** | 5,193708 |  |  |  | 2,345671 | 2,848037 |  |  | | | |  | | |
| ***- районный бюджет(в том числе софинансирование строительства, межевание, врезка, пуск)*** | 2,42681613 |  |  |  | 0,472941 | 1,44931772- строительство  0,50455741 врезка пуск, межевание |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,675 |  |  |  |  | 0,675 |  |  | |  | | | | |
|  | Наумовский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 11,144 |  |  |  |  | 2,810854 | 8,333 |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 6,162 |  |  |  |  |  | 6,162 |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 2,485 |  |  |  |  | 1,564226 | 0,921 |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** | 2,497 |  |  |  |  | 1,246628 | 1,250 |  | | |  | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  | Машкинский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 11,802 |  |  |  |  |  | 11,802 |  | | |  | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 5,229 |  |  |  |  |  | 5,229 |  | | |  | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 4,278 |  |  |  |  |  | 4,278 |  | | |  | | | |
| ***- районный бюджет*** | 1,770 |  |  |  |  |  | 1,770 |  | | |  | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,525 |  |  |  |  |  | 0,525 |  | | |  | | | |
|  | Захарковский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 12,464 |  |  |  |  |  | 12,464 |  | | |  | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 5,579 |  |  |  |  |  | 5,579 |  | | |  | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 4,565 |  |  |  |  |  | 4,565 |  | | |  | | | |
| ***- районный бюджет*** | 1,870 |  |  |  |  |  | 1,870 |  | | |  | | | |
|  |  | ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| ***- внебюджетные источники*** | 0,450 |  |  |  |  |  | 0,450 |  | | |  | | | |
| 8 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 26,4164652 |  | 0,224 | 5,965259 | 3,6762062 |  |  | 16,551 | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 6,441786 |  |  | 1,357187 | 0,582599 |  |  | 4,502 | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 14,351218 |  |  | 3,339161 | 1,446057 |  |  | 9,566 | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** | 5,6234612 |  | 0,224 | 1,268911 | 1,6475502 |  |  | 2,483 | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | Беляевский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,150088 |  |  | 0,150088 |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** | 0,150088 |  |  | 0,150088 |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | Малогородьковский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 7,650093 |  |  | 0,150093 |  |  |  | 7,500 | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 2,040 |  |  |  |  |  |  | 2,040 | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 4,335 |  |  |  |  |  |  | 4,335 | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** | 1,275093 |  |  | 0,150093 |  |  |  | 1,125 | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | Наумовский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0,112 |  | 0,112 |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- районный бюджет*** | 0,112 |  | 0,112 |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | Платавский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 9,190963 |  |  | 0,139963 |  |  |  | 9,051 | |  | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | 2,462 |  |  |  |  |  |  | 2,462 | |  | | | | |
| ***- региональный бюджет*** | 5,231 |  |  |  |  |  |  | 5,231 | | | | |  | |
| ***- районный бюджет*** | 1,497963 |  |  | 0,139963 |  |  |  | 1,358 | | | | |  | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
|  | Прилепский сельсовет | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 9,3133212 |  | 0,112 | 5,525115 | 3,6762062 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- федеральный бюджет*** | 1,939786 |  |  | 1,357187 | 0,582599 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- региональный бюджет*** | 4,785218 |  |  | 3,339161 | 1,446057 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- районный бюджет*** | 2,5883172 |  | 0,112 | 0,828767 | 1,6475502 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
|  | **Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов , а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 104,370537 |  | 71,32327 | 26,422328 | 6,624939 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- федеральный бюджет*** | 66,980314 |  | 44,38966 | 18,000 | 4,590654 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- региональный бюджет*** | 32,07946543 |  | 23,01083 | 7,101212 | 1,96742343 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- районный бюджет*** | 5,31075757 |  | 3,92278 | 1,321116 | 0,06686157 |  |  |  | | | | |  | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
|  | - автомобильная дорога «Конышевка-М-Петровское-Олешенка-ст.Арбузово-Будановский Конышевского района Курской области» | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 71,32327 |  | 71,32327 |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- федеральный бюджет*** | 44,38966 |  | 44,38966 |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- региональный бюджет*** | 23,01083 |  | 23,01083 |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- районный бюджет*** | 3,92278 |  | 3,92278 |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |
|  | -автомобильная дорога к школе д. Н. Песочное Конышевского района Курской области | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 26,422328 |  |  | 26,422328 |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- федеральный бюджет*** | 18,000 |  |  | 18,000 |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- региональный бюджет*** | 7,101212 |  |  | 7,101212 |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- районный бюджет*** | 1,321116 |  |  | 1,321116 |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  | -проезд по с. Малахово Беляевского сельсовета Конышевского района Курской оласти | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 6,624939 |  |  |  | 6,624939 |  |  |  | | | | | |  |
| ***- федеральный бюджет*** | 4,590654 |  |  |  | 4,590654 |  |  |  | | | | | |  |
| ***- региональный бюджет*** | 1,96742343 |  |  |  | 1,96742343 |  |  |  | | | | | |  |
| ***- районный бюджет*** | 0,06686157 |  |  |  | 0,06686157 |  |  |  | | | | | |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| 11 | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| 12 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| 13 | **Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,**  **в том числе по проектам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 0 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ***- районный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **179,517** |  | **71,54727** | **32,387587** | **13,4540862** | **12,97752913** | **32,599** | **16,551** |  | | | | | |
| ***- федеральный бюджет*** | **95,416** |  | **44,38966** | **19,357187** | **5,507582** | **4,689763** | **16,970** | **4,502** |  | | | | | |
| ***- региональный бюджет*** | **62,953** |  | **23,01083** | **10,440373** | **5,75915143** | **4,412263** | **9,764** | **9,566** |  | | | | | |
| ***- районный бюджет*** | **19,498** |  | **4,14678** | **2,590027** | **2,18735277** | **3,20050313** | **4,890** | **2,483** |  | | | | | |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| ***- внебюджетные источники*** | **1,650** |  |  |  |  | **0,675** | **0,975** |  |  | | | | | |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Конышевского района.

Администрация Конышевского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Конышевского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

**Ответственные за подготовку и**

**качество проекта документа:**

Заместитель Главы

Администрации Конышевского

района Курской области Никулина Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

**Согласовано:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Должность | Фамилия | Подпись |
|  | Консультант – главный бухгалтер Администрации Конышевского района Курской области | Требухова Е.В. |  |
|  | Начальник управления финансов Администрации Конышевского района | Малахова Е.В. |  |
|  | Консультант по правовым вопросам Администрации Конышевского района | Трофимов А.Н. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Разослать:**

1. отдел аграрной политики Администрации Конышевского района

2. управление финансов Администрации Конышевского района

3. контроль

**Автор документа:**

Заместитель Главы

Администрации Конышевского

района Курской области Никулина Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Имя файла:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размножено \_\_\_\_\_\_ экземпляров на \_\_\_\_\_\_ листах и сдано в канцелярию для отправки**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата, подпись)