Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных  программ Конышевского района Курской области

за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Конышевского района Курской области (далее –  муниципальных  программ) за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ  Конышевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации  Конышевского района Курской области от 15 мая 2015 г. № 216-па, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных  программ  Конышевского района Курской области.

В 2020 году осуществлялась реализация 17  муниципальных  программ  Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Конышевского района Курской области от 08.11.2016 г. № 143-ра

1.«Развитие культуры Конышевского района Курской области»

2.«Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области»

3.«Развитие образования в Конышевском районе Курской области»

4.«Информационное обеспечение  управления недвижимостью, реформирования  и регулирования  земельных и имущественных отношений в  Конышевском районе Курской области»

6. «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района»

7.«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области»

8. «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»

9. «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе»

10. «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области»

11. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности  дорожного движения»

12. «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»

14. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным  долгом и повышение устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»

15. «Развитие системы защиты информации в Администрации Конышевского района Курской области»

17. «Содействие занятости населения Конышевского района  Курской области»

18. «Развитие потребительского рынка Конышевского района Курской области»

19. «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области»

20.   «Комплексное развитие сельских территорий Конышевского района Курской области»

Структурными подразделениями Администрации Конышевского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Конышевского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год осуществлена ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности  муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

В результате по всем государственным программам достигнута эффективность их реализации за 2020 год.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2020 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов  местного самоуправления по реализации мероприятий  муниципальных программ.

По итогам 2020 года достигнуты установленные плановые значения  наибольшего количества  целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено 296938,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или  98,75 % от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 28404,3 тыс. рублей;

областного бюджета 160308,7 тыс. рублей;

местных бюджетов 108225,0  тыс. рублей.

1. Муниципальная  программа  «Развитие культуры Конышевского района », утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 25.12.2020г. № 429 -па, включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель – отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту администрации Конышевского района Курской области

План реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы утвержден Постановлением Администрации Конышевского района от 01.11.2013 г. № 536-па « Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области»  (с последующими изменениями и дополнениями).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие культуры Конышевского района » запланировано достижение значений 3 целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района за 2020 год запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме. Степень достижения за 2020 год запланированных значений целевых индикаторов в подпрограмме 2 «Наследие» при плане 30% составило 93,3% : подключено к сети интернет 14 библиотек в том числе, Беляевская,  Кашарская, Ст-Белица, Захарковская, Ширковская,М-                                                                   Городьковская,Машкинская,Жигаевская,Черниченская,Шустовская,Наумовская,Центральная библиотека, детская, Глазовская.

В подпрограмме 1. достижения за 2020 год запланированных значений целевых индикаторов составило 5  % вес население района участвуют в культурно-досуговых мероприятиях, достижения за 2020 год запланированных значений целевых индикаторов составило 20 % вес население района участвуют в просмотре кинофильмов.

Выполнены сводные показатели муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг  казенными муниципальными учреждениями по данной муниципальной  программе.

Подпрограмма  1. «Искусство»   выполнена  на 75,0%  при плане 7709779 рублей фактически исполнено  5781091  рубль  84  коп.

В том числе приобретено цифровой зеркальный фотоаппарат на сумму 55520 рублей, на укрепление материально-технической базы  приобретено  музыкальной аппаратуры и компьютер на сумму 840000 рублей.                                                                                            Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры на сумму 366988 рублей 52 коп.

Подпрограмма  2. «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры» Конышевского района выполнена  на 88,9 % при плане 8730261рубль 80 коп. фактически исполнено  7765342 рубля 44 коп.

В том числе приобретено книжного фонда на сумму 97578 рублей, на укрепление материально-технической базы  приобретено мультимедийный роэктор на сумму 40000 рублей, струйный принтер  на сумму 11100 рублей.,вывеска-стенд на детскую библиотеку на сумму 5800 рублей.

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры на сумму 422308,90 рублей.

Подпрограмма 3.»Управление муниципальной программой Развитие культуры» Конышевского района  выполнена на 94,7 %  при плане 4573935 рублей   фактически исполнено 4329806 рублей 95 коп.

Приобретен системный блок на сумму 42900 рублей.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы, достигнута эффективность муниципальной  программы  «Развитие культуры Конышевского района» за 2020 год.

2.Муниципальная   программа «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» в новой редакции утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 13.03.2017г. №71-па. Данная муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Конышевского района.

Соисполнители муниципальной программы – отдел опеки и попечительства Администрации Конышевского района.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» по состоянию на 01.01.2021г. достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

п.1.1.:Осуществлялась финансовая поддержка Конышевской районной  общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на общую сумму 124,3 тыс. рублей.

п.1.2.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения на общую сумму 1 223,2 тыс. рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» за анализируемый период израсходовано 1 347,5 тыс. рублей  за счет средств субвенции областного бюджета.

Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

п.2.1.: Произведена выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на общую сумму 246,589 тыс. руб.

п.2.2.: Произведена выплата  пособия на ребенка на общую сумму 624,596 тыс. рублей. Среднемесячная численность получателей данного пособия – 123 чел.

п.2.3.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 3 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий на общую сумму 42,664 тыс. рублей.

п.2.4.:Предоставлены меры социальной поддержки  21  гражданину по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 148,360 тыс. рублей.

п.2.5.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 758 ветеранам труда и 95 труженикам тыла на общую сумму 5926,415 тыс. рублей.

п.2.6.:Произведены единовременные выплаты  20  семьям с детьми при рождении вторых, третьих и последующих детей на общую сумму  62,0 тыс. рублей.

п.2.7.:Произведены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. За 2020 год 280-ти детям указанной категории выплачено 15 306,294 тыс. рублей.

п.2.8.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет на общую сумму 395,936 тыс. рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» за   2020 год  израсходовано 22 752,854 тыс. рублей, из которых:  22 444,265 тыс.руб. – субвенция областного бюджета, 308,589 тыс. руб. – средства бюджета Конышевского района.

Подпрограмма 3.  «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей»:

п.3.1.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 917,4 тыс. рублей.

п.3.2.:Произведены выплаты  и пособия гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 2 061,612 тыс. рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей» за 2020 год израсходовано 2 979,012 тыс. рублей средств областного бюджета.

Выполнение мероприятий программы «Социальная поддержка граждан Конышевского района»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования в 2020 году (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 года |  |  | Факт 2020 года | % вып. |  |
| 1.Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  | 124300 | 124300 |  |  |  | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения |  | 1223200 | 1223200 |  |  |  | 100 |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | 1347500 | 1347500 |  |  |  | 100 |
| 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих Конышевского района | 250000 | 246589,37 |  |  |  | 98,6 |
| 2.2. |  | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Конышевском районе | 625482 | 624595,52 |  |  |  | 99,9 |
| 2.3. |  | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | 54250 | 42664,03 |  |  |  | 78,6 |
| 2.4. |  | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | 300668 | 148360,03 |  |  |  | 49,3 |
| 2.5. |  | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла | 6066282 | 5926414,88 |  |  |  | 97,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -ветеранам труда | 4961282 | 4938376,45 |  |  |  | 99,5 |
|  |  | -труженикам тыла | 1105000 | 988038,43 |  |  |  | 89,4 |
| 2.6. |  | Мероприятия в области улучшения демографической ситуации, совершенствования социальной поддержки семьи и детей | 100000 | 62000 |  |  |  | 62,0 |
| 2.7. |  | Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 15842100 | 15306294,30 |  |  |  | 96,6 |
| 2.8. |  | Содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 396500 | 395936,22 |  |  |  | 99,9 |
|  |  | Итого подпрограмма 2 | 23 635 282 | 22752854,35 |  |  |  | 96,3 |
| 3.Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 917400 |  | 917400 |  |  | 100 |
| 3.2. | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | 2061612 |  | 2061612 |  |  | 100 |
|  | Итого подпрограмма 3 |  | 2979012 |  | 2979012 |  |  | 100 |
|  | Всего по Программе «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области » |  | 27961794 |  | 27079366,35 |  |  | 96,8 |

Источником финансирования муниципальной программы являлись средства областного бюджета и бюджета Конышевского района.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил: 27 079, 366 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств областного бюджета: 26 770,776 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Конышевского района: 308,589 тыс. рублей.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Конышевского района» по итогам 2020 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,  так как освоено 96,8% средств, запланированных для реализации муниципальной программой  в отчетном периоде.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями Конышевского района, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

3.Муниципальная программа «Развитие образования в Конышевском районе», утвержденная постановлением Администрации Конышевского района 13.05.2020 г. №181-па, включает четыре подпрограммы.

Ответственный исполнитель программы – управление образования  Администрации Конышевского района.								Цели муниципальной программы Конышевского района Курской области:

-внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

-обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном 2020 году для достижения поставленных целей и задач  муниципальной  программы « Развитие образования в Конышевском районе» запланировано достижение целевых значений 68 показателей (индикаторов) и выполнение 21 основных мероприятий .

Сведения о показателях   (индикаторах) муниципальной                                          программы « Развитие образования в Конышевском районе»

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единица измерения | План 2020 | Факт 2020 | Обоснование значений показателя на конец отчетного периода (при отклонении ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет |  |  | процентов | 65 | 65 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), |  |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, |  |  | процентов | 99,2 | 99,2 |  |
| Подпрограмма №1 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов районной программы; |  | единиц | 12 | 12 |  |
| 5 |  | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках районной программы (по данным опроса); |  | процентов | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма №2 « развитие дошкольного ,общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет ,посещающих государственные и муниципальные организации осуществляющие образовательной деятельность по образовательным программам дошкольного образования ,присмотр и уход ,в Конышевском районе |  | человек | 32 | 32 |  |
| 7 |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ( отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году ,к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году ,и численности детей в возрасте от 2 месяцев . до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году; |  | процентов | 41 | 41 |  |
| 8 |  | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования, |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 9 |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 10 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | процентов | 38 | 38 |  |
| 11 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, |  | процентов | 40 | 40 |  |
| 12 |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 13 |  | Доля муниципальных учреждений, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности муниципальных учреждений |  | процентов | 50 | 50 |  |
| 14 |  | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 15 |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми -инвалидами качественного образования ,в общем количестве образовательных организаций |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 16 |  | Доля выпускников -инвалидов 9--х и 11-х классов, охваченных , профориентационной работой, в общей численности выпускников -инвалидов |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 17 |  | Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды ,утверждаемую Министерством просвещения РФ, в отчетном финансовом году |  | единицы | - | - |  |
| 18 |  | Доля образовательных организаций ,обеспеченных интернет -соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с-для образовательных организаций расположенных в городах ,50 Мб/с -для образовательных организаций расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет -трафиком |  | проценты | - | - |  |
| 19 |  | Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования |  | проценты | - | - | - |
| 20 |  | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения ) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам - по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | проценты | - | - |  |
| 21 |  | Доля образовательных организаций , осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ( федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов),между которыми обеспечено информационное взаимодействие ,в общем числе образовательных организаций- по программам общего образования и дополнительного образования детей |  | проценты | - | - | - |
| 22 |  | Доля обучающихся общего образования ,использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы ,информационные системы и ресурсы)для "горизонтального " обучения и неформального образования |  | проценты | - | - | - |
| 23 |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса " одного окна "("Современная цифровая образовательная среда в РФ) |  | проценты | 0,7 | 0,7 | - |
| 24 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | процентов | 2,32 | 2,32 | - |
| 25 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | процентов | 9,3 | 9,3 | - |
| 26 |  | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей |  | проценты | 100 | 100 | - |
| 27 |  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, |  | проценты | 0 | 0 | - |
| 28 |  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания |  | единиц | 0 | - | - |
| 29 |  | Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | единиц | 6 | 6 |  |
| 30 |  | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Конышевского района, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно |  | человек | 106 | 106 |  |
| 31 |  | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, |  | единиц | 0 | 0 |  |
| 32 |  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 33 |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы, |  | процентов | 91,3 | 91,3 |  |
| 34 |  | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся . |  | процентов |  |  |  |
| 35 |  | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий-продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся, |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 36 |  | Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам, |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 37 |  | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, |  | проценты | 8,6 | 8,6 |  |
| 38 |  | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 39 |  | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника |  | человек | 11,23 | 11,23 |  |
| 40 |  | Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек; |  | человек | 4,74 | 4,74 |  |
| 41 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Конышевского района |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 42 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области, проценты; |  | проценты | 100 | 100 |  |
| 43 |  | Количество общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности и малых городах в которых отремонтированы спортивные залы, (с нарастающим итогом с 2020 года) |  | единиц | 0 | 0 |  |
| 44 |  | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного, |  | проценты | 78 | 78 |  |
| 45 |  | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом |  | единицы | 3 | 3 |  |
| 46 |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем |  | единицы | 2 | 2 |  |
| 47 |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году |  | единиц | 1 | 1 |  |
| 48 |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году |  | единиц | 1 | 1 |  |
| 49 |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового ,естественно-научного и гуманитарного профилей нарастанием к итогу 2018 г |  | человек | 215 | 215 |  |
| 50 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области " Технология"и других предметных областей |  | проценты | 9,1 | 9,1 |  |
| 51 |  | Численность детей, осваивающих предметную область " Технология " по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории |  | человек | 215 | 215 |  |
| 52 |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 53 |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежной вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 54 |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и ( или) столовая мебель ( столы и стулья ) |  | единиц | 10 | 10 |  |
| 55 |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |  | единиц | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы « Развитие образования в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  | процентов | 73 | 73 |  |
| 57 |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " Проектория ", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям ,функциям и результатам, направленных на раннюю профориентацию |  | человек | 133 | 133 |  |
| 58 |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранным профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности ) с учетом реализации проекта " Билет в будущее" |  | человек | 133 | 133 |  |
| 59 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в районе |  | процентов | 100 | 100 |  |
| 60 |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; |  | процентов | 54 | 54 |  |
| 61 |  | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; |  | процентов | 51 | 51 |  |
| 62 |  | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств ,в общем количестве детей в Конышевском районе в возрасте от 7 до 15 лет включительно ; |  | процентов |  |  |  |
| 63 |  | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образования, от общей численности детей - инвалидов данного возраста; процентов |  | процентов | 46 | 46 |  |
| 64 |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году |  | единиц | 120 | 120 |  |
| 65 |  | Создание мобильных технопарков "Кванториум" |  | человек | - | - |  |
| 66 |  | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей |  | единиц | - | - |  |
| Подпрограмма 4 « Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций | процентов |  | 100 | 100 | 100 |
| 68 |  | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов |  | 100 | 100 | 100 |

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 68 показателей  (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы  Конышевского района составила 100%. Целевые показатели (индикаторы), связанные с предоставлением субсидий  из областного бюджета, достигнуты в полном объеме, запланированные показатели (индикаторы) в рамках региональных проектов « Успех каждого ребенка», «Современная школа» национального проекта «Образование» достигнуты в полном объеме.

Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2020 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования –96,79789%, областного бюджета – 99,43299% ( остаток средств   по основному  мероприятию «Социальная  поддержка работников образовательных организаций» в части финансирования областного бюджета, образовался по причине перехода  педагогических работников с электрического отопления на газовое , что касается  бесплатного проезда учителей к месту работы и обратно , в связи с  введением режима повышенной готовности в период распространения коронавирусной  инфекции, нахождением общеобразовательных учреждений на карантине и дистанционном обучении, остаток средств в рамках субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно, образовался по той же причине  , остаток средств субсидии областного бюджета на организацию питания обучающихся из малоимущих и (или)  многодетных семей ,а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовался по причине пропуска занятий по болезни), муниципального бюджета  (ответственный исполнитель управление образования) – 90,21939 % (остаток средств  в части финансирования местного бюджета образовался в рамках вышеперечисленных  субсидий , по вышеуказанным причинам. 			Также экономия сложилась по фонду оплаты труда  : по дошкольному образованию, в связи с нахождением учреждения на карантине и  нахождении работников на больничных листах, по дополнительному образованию ,в связи с уходом  работника в  декретный отпуск, по прочим учреждениям, экономия сложилась из-за нахождения работников на больничных листах.  Также по всем подпрограммам экономия сложилась, в части расходов на содержание учреждений (коммунальные расходы) в связи с тем, что отопительный сезон в первой половине 2020 года был завершен ранее запланированного срока, так как учреждения находились в режиме повышенной готовности, в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также во время отопительного сезона с октябрь, ноябрь  2020 года  температура  воздуха была оптимальной. Кроме того экономия возникла по учреждению дошкольного образования, в части финансирования расходов на приобретение   продуктов питания, в связи с тем, что МКДОУ  «Детский сад  п. Конышевка»  находился на длительном карантине.

В рамках подпрограммы 1 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной  программы «Развитие образования в  Конышевском районе»  осуществлялись мероприятия  муниципальными  организациями, научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение  муниципальной  программы. Оценка уровня финансирования этой подпрограммы  за 2020 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 97,76608 %. Экономия образовалась по фонду оплаты труда и по коммунальным услугам.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» приоритетным направлением стала работа по обеспечению достижения 100-процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Расходы на обеспечение деятельности  МКДОУ « Детский сад п. Конышевка» составили 5 633,727  тыс. руб., - 84,51733 % финансирования этого мероприятия (экономия сложилась  по  коммунальным расходам, фонду оплаты труда, расходам на приобретение продуктов питания). 			Расходы на реализацию основного мероприятия  «Реализация  основных общеобразовательных программ » составили за счет средств муниципального бюджета 26 190,513 тыс. руб., которые были направлены на содержание учреждений, проведение текущего ремонта, проведение противопожарных  и санэпидемиологических мероприятий. Оценка уровня финансирования этого мероприятия   за 2020  год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 90,55183% (экономия сложилась по коммунальным расходам, из-за ранее законченного отопительного сезона). 		В рамках основного мероприятия «Содействие развитию общего образования», оценка уровня финансирования этого мероприятия   за 2020  год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет  средств областного бюджета  составило – 99 ,79669 %,за счет средств муниципального бюджета 86,56681 % (экономия  сложилась по мероприятиям в рамках вышеперечисленных субсидий). Для организации питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей  было израсходовано 1485,605  тыс. руб., что составляет 94,32979 % от запланированных значений. Мероприятия по реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка», Современна школа» национального проекта «Образование»  были выполнены в полном объеме. В целях обеспечения равных возможностей для получения в Конышевском районе  качественного образования детей независимо от места жительства  парк школьных автобусов составляет 6 штук. Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации связи ГЛОНАСС и  тахографами.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» глубоким содержанием наполнена работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 						В 100% общеобразовательных учреждений региона осуществляется изучение основ православной культуры, ведется подготовка педагогических кадров. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно возрастает. В  районе  действует  патриотическое объединение «Отечество».  В районе проводится целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников. Оценка уровня финансирования этой подпрограммы  за 2020 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 94,13250 %. Муниципальный бюджет 93,28041 %.(остаток средств по основному мероприятию « Реализация  образовательных  программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию», в части финансирования МКУ ДО «Конышевский ДДТ»  образовался  в связи с экономией по коммунальным расходам, фонду оплаты труда ).В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» осуществлялись мероприятия по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти и мероприятия по формированию и развитию региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования.

4.Муниципальная Программа «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области »

Одной из целей Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели является:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

Установленные в Программе цели обеспечивают эффективное управление недвижимостью, в том числе земельными участками.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по формуле:

В отчетном году в целях реализации поставленных целей и задач муниципальной программы Конышевского района Курской области запланировано достижение значений 6 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области за 2020 год достигнуты в полном объеме значения 5 показателей (индикаторов).

В связи с этим доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района  Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 100,0 %.

Сд = Зф /Зп х100%, где

Сд – степень достижения цели;

Зф – фактическое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы

5:5х100=100,0%

В 2020 году на земельные участки, право муниципальной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (аукционы, конкурсы)  заключено 29 договоров аренды, что составляет 145% от запланированного.

На 2020 год запланировано 3 земельных участка для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Конышевского района Курской области», фактически не поступило ни одного  заявления. Данные земельные участки будут в резерве, для  предоставления  этой категории граждан,  в последующие годы.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Конышевского района Курской области запланировано в 2020г.  430000руб., поступило 436000,0 руб., что составляет 101,4% от запланированного.

В 2020 году поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Конышевский  район» Курской области запланировано 9000000,0 руб., поступило 12758376,41 руб., что составляет  141,8% от запланированного.

В соответствии с изложенным, и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2020 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области на 2017-2020 годы».

Принимая во внимание то,  что Программа является достижением цели эффективного  использования земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности, а также положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2020 году, считаю необходимым продолжение реализации Программы в последующие годы.

6.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района Курской области »  утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.02.2020 года № 55-па), включает 2 подпрограммы: 1 «Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области» г.г. и  2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Конышевского района  Курской области.

Целью Подпрограммы 1 является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Программы являются:

обеспечение населения Конышевского района Курской области экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек)

Целью Подпрограммы 2 является реализация мер, принимаемых Администрацией по улучшению экологического образования населения, обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду, предоставлению достоверной информации о состоянии окружающей среды, рациональное природопользование.

Целевыми индикаторами и показателями являются: доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %; площадь рекультивации объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам, га; доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, %; охват населения экологическими мероприятиями, %.

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района Курской области в 2020 году выполнено 7 из 7 обозначенных  мероприятий муниципальной программы.

Результатом реализации Программы в 2020 году стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды, в сфере холодного водоснабжения, обеспечение стабильной экологической обстановки на территории Конышевского района Курской области.

За 2020 год были достигнуты следующие результаты:

общий объем финансирования Программы – 8450,244  тыс. руб. в т. ч.

- субсидия из областного бюджета, предусмотрено – 5180,42  тыс. руб., освоено – 5180,42 тыс. руб.

-за счет средств местного бюджета, предусмотрено – 3269,824 тыс. руб., освоено – 2312,21 тыс. руб.Программа выполнена 88,7%

Перечень основных мероприятий

Подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области» на 2020 год

| №№ п/п | Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставлена субсидия* | Предусмотрено средств (лимит) на год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения д. Кашара Платавского сельсовета Конышевского района Курской области | 5888,977 | 5180,42 | 708,557 |
| 2 | Корректировка проектной документации по реконструкции системы водоснабжения с. Наумовка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | 550,0 | 0 | 550,0 |
| 3 | Изготовление проектной документации «Водоснабжение с. Старая Белица Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области. Реконструкция» | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 4 | Изготовление проектной документации «Водозаборный узел с. Макаро-Петровское Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области. Реконструкция» | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 5 | Изготовление проектной документации «Водозаборный узел с. Васильевка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области. Реконструкция» | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 6 | Текущий ремонт объектов водоснабжения изготовление проектной документации, экспертиза проектов | 898,267 | 0 | 898,267 |
| 7 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 513,00 | 0 | 513,00 |

Прогнозируемые значения

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района на 2020 год»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2020 г. |
| Цель. Реализация мер, принимаемых администрацией Конышевского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района Подпрограмма 1. Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области. Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой. Подпрограмма 2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района Курской области». Задача. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Организация сбора ТКО в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км. | - | 3,1 |
|  | Количество отремонтированных башен | шт. | - | 2 |
|  | Количество построенных ЭВУ | шт. | - | 0 |
|  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 350 | 350 |
|  | Приобретение контейнеров для ТКО | шт. | 0 | 70 |
|  | Численность населения, обеспеченного контейнерным сбором ТКО | человек | 0 | 785 |

Справочно: (Строительство объекта водоснабжения в д. Кашара реализовано в 2020 году)

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

7.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области утвержденной постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 19.08.2015г. №287-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области»

(в редакции постановлений от 25.12.2018г. №462-па, от 27.01.2020г. №21-па, от 11.06.2020г. №222-па)

Администрацией Конышевского района Курской области, как ответственным исполнителем, разработана и  постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 19.08.2015г. №287-па утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области» – далее Программа.

Целями Программы являются:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Конышевского района Курской области, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

-обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижению поставленных целей должна способствовать реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - отсутствует;

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском районе Курской области»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ граждан в Конышевском  районе Курской области»

Говоря об исполнении Программы по итогам 2020 года, можно отметить следующие основные результаты:

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Конышевскому району Курской области в январе - декабре 2020 г. организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 4109,5 м2 жилья эконом класса и малоэтажных жилых домов, что на 2% выше от планового показателя индикатора программы.

В рамках муниципальной программы в отчетном году были предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства объектов газоснабжения:

- Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с.Ширково, д.Хрылевка, х.Заветенский Конышевского района Курской области»;

- Блочно модульная котельная в МКОУ «Кашарская СОШ»;

- Блочно модульная котельная в МКОУ «Беляевская СОШ».

В связи с тем, что средства областного бюджета на строительство данных объектов не были выделены в отчетном году, индикатор программы ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения  был не выполнен.

В соответствии с градостроительным законодательством 9 сельских поселений Конышевского района  Курской области обеспечено разработанными генеральными планами и откорректированными планами землепользования и застройки, что составляет плановое значение, утвержденное Программой.

Также в отчетном году проведено координатное описание границ 32 населенных пунктов района.

Следует отметить, что основные результаты в реализации мероприятий Программы, повлияли на выполнение ее задач, а именно позволили продолжить:

развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного;

создание условий для разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования;

создание условий для развития в муниципальных образованиях социальной и инженерной инфраструктуры.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета, бюджета Конышевского района и средств внебюджетных источников в отчетном году  составил 2539,292 тыс. рублей

Результаты реализации основных мероприятий  в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском  районе Курской области»

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация и строительство муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства  на территории  Конышевского района Курской области"

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства экономкласса на территории Конышевского района Курской области. В отчетном году на проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района   средств предусмотрено не было.

Основное мероприятие 2.2 Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Конышевского района Курской области.

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Конышевского района Курской области.

В отчетном году на проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района  было предусмотрено средств, в сумме 373,1 т. рублей

| № | Наименование основных мероприятий | Запланировано денежных средств, тыс. руб. | Использовано денежных средств, тыс. руб. | Степень выполнения мероприятий Программы, % | Экономия денежных средств в ходе проведения мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Конышевского района | 5266,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с.Ширково, д.Хрылевка, х.Заветенский Конышевского района Курской области»; | 2466,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объектов -Блочно модульная котельная в МКОУ «Кашарская СОШ»; -Блочно модульная котельная в МКОУ «Беляевская СОШ». | 2800,0 | 0 | 0 | 0 |

Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (координатное писание границ)

В рамках основного мероприятия 2.3 предусматривается реализация комплекса мер, направленных на исполнение Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

В отчетном году была проведена работа по корректировке генпланов 9 муниципальных образований района и границ 14 населенных пунктов района. На проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района  было предусмотрено средств бюджета всех уровней, в сумме 1767,563 т. рублей

| № | Наименование основных мероприятий | Запланировано денежных средств, тыс. руб. | Использовано денежных средств, тыс. руб. | Степень выполнения мероприятий Программы, % | Экономия денежных средств в ходе проведения мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1767,563 | 1767,563 | 100 |  |
|  | Координатное описание границ населенных пунктов | 957,563 | 957,563 |  |  |
|  | -Беляевский сельсовет областной бюджет местный бюджет | 214,421 150,095 64,326 | 214,421 150,095 64,326 | 100 |  |
|  | -Ваблинский сельсовет областной бюджет местный бюджет | 270,245 189,170 81,075 | 270,245 189,170 81,075 | 100 |  |
|  | -Захарковский сельсовет областной бюджет местный бюджет | 68,671 48,07 20,601 | 68,671 48,07 20,601 | 100 |  |
|  | -Малогородьковский сельсовет областной бюджет местный бюджет | 404,226 280,959 121,267 | 404,226 280,959 121,267 | 100 |  |
|  | Корректировка Генеральных планов поселений и ПЗЗ | 810,00 | 810,00 | 100 |  |
|  | Администрация Конышевского района | 270,00 | 270,00 | 100 |  |
|  | Беляевский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Ваблинский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Захарковский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Малогородьковский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Машкинский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Наумовский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Платавский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Прилепский сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Старобелицкий сельсовет | 60,00 | 60,00 | 100 |  |

В рамках подпрограммы 3. Обеспечение качественными услугами ЖКХ жителей муниципального района «Конышевский района» Курской области я предусматривается реализация комплекса мер, направленных на предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг путем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2020 году на проведение данных мероприятий в бюджете Конышевского района средств, предусмотрено не было.

Таким образом, из  6323,563 тыс. рублей предусмотренных программой денежных средств в 2020 году было использовано  1767,563 т. рублей, что в совокупности составляет 27,9 % от запланированного объема на проведение вышеназванных мероприятий средств.

Низкий показатель эффективности муниципальной программы образовался в связи с тем, что средства областного бюджета на строительство 3 объектов  газоснабжения не были выделены в отчетном году. Неиспользованные средства для выполнения работ по газификации данных объектов были перенаправлены на 2021 год.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной  программы

Принимая во внимание, что Программа является одним из основных инструментов достижения целей комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, а также в целом положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2020 году, считаю целесообразным продолжение реализация Программы в последующие годы.

Корректировка Программы будет производиться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «Об областном бюджете на соответствующий период», Решения Представительного Собрания Конышевского района,  а также прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.

8.Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»

Основные мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области » в отчетном году выполнены в полном объеме.

Подпрограмма      «Повышение  эффективности реализации молодежной политики»:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи  Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации программы у молодого поколения  сформирована потребность в самореализации и  созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Оценка достижения целей подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики»  производится посредством следующих показателей:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте  от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемых органами исполнительной власти Курской области.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Конышевксого района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений.

А – общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.

Подпрограмма  «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»:

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Конышевского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Для  достижения данной цели были решены следующие основные задачи:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

Конечные результаты реализации программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.

Значения указанных показателей (индикаторов) определяются следующим образом. Показатель "Доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения " рассчитывается по формуле:

Дз = Чз / Чн x 100,

где: Дз - доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

Чн - численность населения Конышевского района Курской области по данным  службы государственной статистики.

Показатель "Доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области" рассчитывается по формуле:

Дпр = Чпр / Чуч x 100,

где: Дпр - доля спортсменов Конышевского района  Курской области, ставших победителями и призерами областных,  межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района  Курской области;

Чпр - численность спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами  областных, межрегиональных спортивных соревнований;

Чуч - общее количество спортсменов Конышевского района Курской области, участвовавших в областных межрегиональных спортивных соревнованиях. Показатель "Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" рассчитывается по формуле:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100,

где: Уо - уровень обеспеченности населения Конышевского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в Конышевском районе Курской области спортивных сооружений;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р.

Подпрограмма    «Оздоровление и отдых детей»:

В ходе реализации подпрограммы обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от  работодателей и социального положения родителей;

расширена возрастная категория оздоравливаемых детей,  Администрация Курской области установила для оздоровления и отдыха  возрастной норматив детей от 7 до 18 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

Оздоровление детей Конышевского района Курской области в санаторных организациях осуществляется круглогодично.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оздоравливаются в первоочередном порядке в санаториях и загородных лагерях. В соответствии с принятыми нормативными документами все виды оздоровительных учреждений выделяются семьям, проживающим на территории Конышевского района Курской области, на бесплатной основе, без родительской доплаты.

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:

1) доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей Конышевского района от 7 до 18 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых  в  соответствии с нормативными правовыми актами. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в   загородные оздоровительные лагеря Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в загородных  оздоровительных  лагерях Курской области к общей численности  детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 18 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 18 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Программы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

2) доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей Конышевского района от 7 до 15 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых  в  соответствии с нормативными правовыми актами района и области. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского  района Курской области, направляемых в лагеря с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области к общей численности  детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 15 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в лагерях с дневным пребыванием детей  Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 15 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевского районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы данный показатель к 2023 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

3) доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевского районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемых  в  соответствии с Соглашением между Администрацией Конышевского района  Курской области и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей Конышевского  района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей Конышевского района  Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации,  подлежащих оздоровлению в текущем году.

Показатель рассчитывается на основе данных комитета социального обеспечения Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации,  подлежащих оздоровлению в текущем году.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта  в Конышевском  районе Курской области»

|  | Наименование показателя (индикатора) измерения | Ед. измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет | % | 29 | 29 |
| 2 | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 31 | 31 |
| 3 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 12,4 | 12,4 |
| 4 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 25 | 25 |
| 5 | удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | % | 21 | 21 |
| 6 | удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | % | 9,8 | 9,8 |
| 7 | численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | человек | 77 | 77 |
| 8 | Доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Конышевского района Курской области | - % | - 40 | 40 |
| 9 | Доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области | % | 16 | 16 |
| 10 | Уровень обеспеченности населения Конышевского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 8 | 8 |
| 11 | доля детей оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет; | % | не менее 3 | не менее 3 |
| 12 | доля детей оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 7 до 15 лет; | % | не менее 20 | не менее 20 |
| 13 | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 57 | 57 |

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области на 2018-2020годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Администрации Конышевского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой запланировано достижение целевых индикаторов и  показателей и выполнение 3 основных задач.

В ходе реализации муниципальной программы  за 2020 год достигнуты целевые значения трех показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной  программы  к  общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств  районного бюджета – 9,6 %.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Для решения данных задач в 2020 году выполнены основные мероприятия:

- количество муниципальных образований, принявших мероприятия по развитию муниципальной службы - 6;

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 5;

- количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование - 47;

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям- 63;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений - 0,9.

В ходе выполнения мероприятий освоены 4,8тыс. руб. из районного бюджета, которые были направлены:

- на обучение и повышение квалификации  муниципальных служащих;

В соответствии с изложенным, в 2020 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области на 2018 - 2020 годы».

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области», утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 19.08.2020 №285-па (в редакции постановления Администрации Конышевского района Курской области от 28.12.2020.№ 444-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы архивный отдел Администрации Конышевского района Курской области. Отчетный период 2020 год.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- обеспечение сохранности и учета документов архивного отдела;

- организация комплектования архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

-  удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Администрации Конышевского района Курской области;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль района с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области;

- повышение эффективности управления архивным делом в Конышевском районе Курской области.

Исходя из целей и задач муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма  2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»

В 2020 году достигнуты следующие результаты муниципальной программы (приложение № 1).

В целом, из 9-и показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, достигнуты 9 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год произведена с учетом следующих составляющих:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат областного и районного бюджетов запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств  областного и районного бюджетов  (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в два этапа.

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного и районного бюджетов.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составила 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям и составила 100%.

3. Эффективность использования средств областного и районного бюджетов рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного и районного бюджетов, и составила 1.

характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм составила 1.

5. Степень реализации подпрограмм 1 составила 1.

Степень реализации подпрограмм 2 составила 1.

6. Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного и районного бюджетов.

Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 1 и признается высокой.

7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1.

8. Степень реализации муниципальной программы составила 1.

9.  Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Значение показателя составило 1,0, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области» за 2020 год признается высокой.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы архивным отделом осуществлялись:

- основное мероприятие 1.1.	«Реализация установленных полномочий, функций архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области»:

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и  основных мероприятий;

создание электронного фонда пользования   наиболее востребованных  документов,   документов с затухающими текстами, находящихся на хранении  в архивном отделе Администрации Конышевского района Курской области;

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение в архивную отрасль района  информационных продуктов и технологий с целью интеграции  документов архивного отдела Конышевского района Курской области в информационное пространство, и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства.

2) основное мероприятие 2.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»

- заработная плата с соответствующими начислениями специалисту архивного отдела;

- приобретены устройство для прошивки документов, переплетный картон , бумага офисная,  картриджи,  канцтовары.

3) Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по формированию и содержанию муниципального архива»:

2.2.1 Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации Конышевского района  Курской области:

- подписка периодических изданий,

- заключен договор на подготовку документов относящихся к государственной собственности Курской области для передачи в ОКУ «Госархив Курской области» в соответствии с письмом архивного управления Курской области от 29.04.2019 №01-46/276,

-  приобретены: программное обеспечение,  счетчик для установки в помещении, в которое планируется перевести архивный отдел, 3 огнетушителя, произведен ремонт пожарной сигнализации и заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации,  канцтовары.

2.2.2 Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа  к документам архивного отдела Администрации Конышевского района:

- внесение сведений о документах по личному составу, хранящихся в архивном отделе Администрации Конышевского района и в архивах организаций Конышевского района  в отраслевую справочно-информационную базу данных, размещенную на официальном сайте «Архивная служба Курской области» «Местонахождение архивных документов по личному составу»

- на страничке сайта Администрации Конышевского района размещена информация об архивном отделе и о фондах находящихся на хранении в архивном отделе.

- для информационного взаимодействия между пенсионным фондом и архивным отделом приобретено программное обеспечение VipNet Trust. Клиент;

- переведены в электронный вид Постановления Администрации Конышевского района ф.Р-138 «Администрация Конышевского района Курской области» за 2009 г.  в количестве 13 ед.хр., 2582 листов.

2.2.3. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Конышевского района Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области:

- по документам архивного отдела Администрации Конышевского района, Государственного архива Курской области, материалов из энциклопедических изданий, периодической печати подготовлен календарь знаменательных и памятных дат Конышевского района Курской области на 2021 год;

- на страничке сайта Администрации Конышевского района размещена информация о проведенных мероприятиях;

- в газете «Трибуна» опубликован цикл статей посвященных 75-летию Победы об конышевцах-участниках ВОВ: «Его совершеннолетие совпало с началом войны» о Губине П.Т. /15.05.2020,/, «От Толкачевки до Дальнего Востока» о Мастихине А.Т. /22.05.2020/, «В битве за Севастополь» об Ануфриеве И.В. /29.05.2020/. «По дорогам войны с Божьим благословением» о Мастихине М.Л. /5.06.2020/, «Хрупкие плечи» Нелли Михайловны» о Носальской Н.М. /3.07.2020/;

- в рамках 75-летия Победы, с целью донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость Родины приняла участие в проекте Российского военно-историческое общества совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, Московским Мультмедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры и Музеем Победы «Образы войны» на основе уникальных фотографий времен Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

Из фондов архива были отобраны 15 уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  В  электронную базу проекта «Образывойны.рф» размещены  фотографии участников войны: Ануфриева Василия Павловича, Капрановых Пелагеи Андреевны и Василия Андреевича, Карасева Александра Андреевича, Копылова Петра Денисовича, Лукьянчикова Степана Ивановича, Мастихина Алексея Трофимовича, Мастихина Михаила Леонтьевича,  Провоторова Василия Феоктистовича, Трофимова Михаила Тимофеевича;

В связи с достижением высокого показателя эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области»  необходимо продолжить работу по достижению целей и решению задач муниципальной программы в целом.

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения» утвержденной постановлением администрации Конышевского района от 30.09.2015г. №318-па (в редакции постановлений от 13.02.2019г. №96-па, от 11.06.2020г. №225-па, от 01.02.2021г. №226-па)

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Конышевского района «Развитие транспортной сети,  обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (далее – программа) предусматривает реализацию подпрограмм, результаты которых призваны обеспечить достижение ее целей и задач. Результаты характеризуются индикаторами и показателями, запланированными муниципальной программой, а также контрольными событиями, предусмотренными планом реализации  муниципальной программы в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области»;

подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»;

подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Конышевского района Курской области».

Подпрограмма 1 обеспечивает реализацию задачи 1 муниципальной программы по обеспечению требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, ее пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения. Реализация задачи 1, в свою очередь, направлена на достижение цели 1 муниципальной программы - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Степень достижения  цели оценивается показателем: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, фактическое значение которого в 2020 году составило 20,5 процента.

Подпрограмма 2 обеспечивает реализацию задачи 2 муниципальной программы по удовлетворению потребностей населения Конышевского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. Реализация задачи 2, в свою очередь, направлена на достижение цели 2 муниципальной программы - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Степень достижения  цели оценивается показателем: регулярности движения транспортных общего пользования, плановое и фактическое значение которого в 2020 году составило 100 %.

Подпрограмма 3 разработана в целях реализации задачи 3 муниципальной программы по снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, которая направлена на достижение цели 3 муниципальной программы – повышение безопасности дорожного движения. Степень достижения цели оценивается показателем: число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, плановое значение которого составило 1 человек, а фактическое 1 человек (выполнение показателя составило 100%).

Все контрольные события выполнены в полном объёме.

В целом, реализация муниципальной программы в 2020 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации муниципальной программы  не возникало.

2. Результаты реализации основных мероприятий  в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области»

Сферой реализации подпрограммы 1 является дорожное хозяйство Конышевского района Курской области. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой социально-экономического развития Конышевского района Курской области, сформированы её  цель и задачи.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Конышевского района за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами  и между населенными пунктами.

Для достижения цели разработаны  следующие задачи:

задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;

задача 2: строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи реализуются следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках выполнения основного мероприятия 1 были выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Запланировано денежных средств, тыс. руб. | Использовано денежных средств, тыс. руб. | Степень выполнения мероприятий Программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство автодороги «Проезд по с.Жигаево Ваблинского сельсовета Конышевского района Курской области», изготовление технической документации, оплата авторского и технического надзоров | 3866,735 | 3866,735 | 100 |
| 1.2. | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области», оплата экспертизы | 400,0 | 400,0 | 100 |
| 1.3. | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги в д.Прилепы Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области», оплата экспертизы | 400,0 | 400,0 | 0 |
| 1.4. | Разработка проектной документации «Проезд по д.Никифоровка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области», оплата экспертизы | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 1.5. | Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области», оплата экспертизы | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1.6. | Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | 714,286 | 693,605 | 97,1 |
| 1.7. | Содержание и обслуживание автомобильных дорог | 7019,593 | 1294,594 | 18,4 |
| 1.8. | Межбюджетный трансферты | 900,0 | 795,914 | 88,4 |
| 1.9. | Приобретение дорожных знаков | 116,0 | 116,0 | 100 |
|  | ИТОГО | 13390,614 | 7540,848 | 56,3 |

Результатом выполнения запланированных мероприятий подпрограммы 1 стало достижение следующих показателей:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 1,2 км ;

содержание и обслуживание автомобильных дорог муниципального значения.

Были достигнуты следующие показатели:

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,0 | 1,2 |

В общей сложности на выполнение мероприятий в бюджете Конышевского района было запланировано 13390,614тыс. руб.

Фактическое использование запланированных денежных средств составило:

-бюджет Конышевского района  7540,848тыс. руб. или 56,3%.

Экономия денежных средств, предусмотренных бюджетом Конышевского района составила 5849,766 тыс. руб.

Сэкономленные денежные средства будут направлены на выполнение работ по строительству автодороги в 2021г. в населенном пункте с.Толкачевка  Прилепского сельсовета протяженностью 2,8 км.,

Подпрограмма 1 обеспечивает реализацию задачи 1 муниципальной программы по обеспечению требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, ее пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения. Реализация задачи 1, в свою очередь, направлена на достижение цели 1 государственной программы - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Степень достижения цели оценивается показателем: доля автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, которое в 2020 году составило 202,5 процентов.

В целом, реализация подпрограммы 1 в 2020 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации подпрограммы в части, касающейся автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не возникало.

«Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»

Подпрограммой 2 предусматривается реализация комплекса мероприятий в сфере автомобильного пассажирского транспорта. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой социально-экономического развития Курской области, сформированы её цель и задачи.

Целью подпрограммы 2 является создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания:

задача 2: Развитие сети регулярных автобусных маршрутов;

Всего на территории района в 2020 году функционировало 8 социально значимых автобусных маршрута.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 2 реализуются мероприятия в области автомобильного транспорта, результатом которых в 2020 году стало достижение показателя «Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания».

Выполнено контрольное событие «Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока».

Предоставлены субсидии из районного бюджета ИП Татаренко М.В. на возмещение части затрат на обслуживаемых социально значимых маршрутах между поселениями в границах Конышевского района с малой интенсивностью пассажиропотока в размере 895,8  тыс. рублей.

Сведения

целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2

целевой программы «Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2020г | За период реализации Программы |
| Цель 1: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Курской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержание и недопущение снижения объема пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования | % | - | 0 | Снижение не допущено |
| 2. | Недопущение снижения объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования | % | - | 0 | Снижение не допущено |
| Задача 2. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов |  |  |  |  |  |
| 3. | Поддержание регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах (выполнение расписания движения) | % | - | 0 | Сбоев в движение автобусов не допущено |
| 4. | Количество согласованных расписаний пассажирского автомобильного транспорта | ед. | - | 8 | Снижение автобусных маршрутов не допущено |

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Конышевского района Курской области»

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

Целью подпрограммы 3 является снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории района.

Для достижения цели разработаны  следующие задачи:

задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

На выполнение задачи 2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, задачи 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и задачи 4. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения – программой денежные средства в бюджете района не предусмотрены

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 1 реализуется основное  мероприятие:

3.1 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» осуществлены следующие мероприятия:

1. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение  материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах.

В результате, на улицах поселка Конышевка размещено 4 баннеров с тематикой по пропаганде безопасного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения.

2. Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей».  Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения;

3. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования, находящихся в ведении Курской области.

Приобретены научно-наглядные приспособления для МКОУ «Конышевская СОШ».

4. Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения.

5. Приобретение учебной и детской литературы, тематических игр  с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения.

Реализация данных мероприятий обеспечивает решение задачи 1 подпрограммы 3 по совершенствованию условий и организации движения транспортных средств и пешеходов, направленной на достижение цели подпрограммы 3 - снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Конышевского района.

Контрольные мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объёме:

| № | Наименование основных мероприятий | Запланировано денежных средств | Использовано денежных средств | Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей, % | Степень выполнения мероприятий Программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация тематической наружной социальной рекламы | 10,0 | 8,5 | 100 | 85,0 |
| 2. | Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения образовательные учреждения | 20,6 | 12,2 | 100 | 59,2 |
| 3. | Проведение детских конкурсов | 10,0 | 28,2 | 100 | 282,0 |
| 1. | Аренда программно-аппаратного комплекса мониторингового центра | 51,0 | 50,9 | 100 | 99,8 |
|  | ИТОГО | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) государственной программы  представлены в таблице

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2020год |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 |

Реализация государственной программы на 2021 год и далее требует безусловного увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.

12.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»  утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.12.2017 № 448-па.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Конышевского района Курской области.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий  реализации»;

- «Обеспечение правопорядка на территории Конышевского района Курской области».

Целью Программы является: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Конышевского  района; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами Программы являются: активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления и органов и учреждений системы профилактики; формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; формирование в обществе негативного отношения к совершению правонарушений, а также к потреблению алкогольных напитков, токсических веществ, потреблению наркотиков; пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- снижение количества преступлений тяжких и особо тяжких;

- снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;

- увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов и центров в общем количестве молодежи;

- снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений;

- снижение числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

- увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;

- увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательной организации);

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности;

- снижение соотношения числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений;

- увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2020 году выполнено 4 из 11 индикаторов и показателей  муниципальной программы. (Приложение 1).

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период

по формуле:

О = Цф х 100%,          О = 4 х 100% =  36,36%

Цпл                             11

где:

О - оценка достижения запланированных результатов (%);

Фц - фактически достигнутые значения целевых индикаторов (количество);

Цпл - плановые значения (количество).

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2020 году выполнено 45 из 52 основных мероприятий муниципальной программы (Приложение 2).

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100%,     СВ = 45 х 100%= 86,54%

КМ                             52

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф х 100%, Уф = ФУф х 100% = 322361,7 * 100% = 98,94%

ОФмп                        ОФмп                  325800

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий (%);

ФУф - фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой

4 Комплексная оценка эффективности.

| 1 | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей. | 36,36 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Степень выполнения мероприятий Программы | 86,54 |
| 3 | Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов | 98,94 |
| 4 | Комплексная оценка эффективности программы | 73,95 |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» реализована не в полном объеме, что необходимо учесть при её реализации в 2021 году.

Таблица 2

Об исполнении мероприятий муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» в 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.Осуществление межведомственных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Конышевского района |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проведения среди населения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации об административной и уголовной ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | В 2020 г. при проведении схода граждан на территориях муниципальных образований правоохранительными органами проводились разъяснительные работы об административной и уголовной ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств. |
| 1.2 | Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции | Во всех муниципальных образованиях сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, предоставлены помещения для работы на обслуживаемом административном участке |
| 1.3 | Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности | Не предоставлялось, ввиду отсутствия денежных средств в бюджете |
| 2.Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Конышевского района, оптимизации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений в общественных местах. |  |  |
| 2.1 | Инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно-методической помощи народным дружинникам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и в других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданам склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимся из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выполнения и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории соответствующего муниципального образования | Члены ДНД проходят инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями перед каждым дежурством. Совместно с сотрудниками полиции участвуют в охране общественного порядка |
| 2.2 | Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т. ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории муниципального образования. | В каждом муниципальном образовании Общественные советы по профилактике правонарушений, во взаимодействии с правоохранительными органами, проводили профилактические мероприятия по пресечению правонарушений и преступлений. Члены общественных советов по профилактике правонарушений посещают неблагополучные семьи и лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, проводят индивидуальную работу с детьми и подростками, уклоняющимися от учебы, а так же с лицами, состоящими на профилактическом учете. |
| 2.3 | Организация охраны общественного порядка, в местах отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании | Организация охраны общественного порядка в местах отдыха и оздоровления не проводилась, т.к. лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных организаций работали в дистанционном формате |
| 2.4 | Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | На территории муниципальных образований проводятся рейды родительских патрулей. Ежедневно в вечернее время проводились отработки административных участков участковыми уполномоченными полиции. |
| 3. Проведение межведомственных мероприятий антикоррупционной направленности |  |  |
| 3.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и иных проектов | В районной администрации, структурных подразделениях неукоснительно соблюдаются требования по проведению антикоррупционной экспертизы актов и их проектов. |
| 3.2 | Обеспечение информационной открытости органов исполнительной государственной власти Конышевского района и местного самоуправления, освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности по противодействию коррупции | В каждом муниципальном образовании на сходах граждан были заслушаны отчеты глав сельсоветов, представителями Администрации района были проведены информационные дни. Все мероприятия, проводимые в районе, освещаются в районной газете «Трибуна». На сайтах Администрации Конышевского и сельсоветов отражается информация о работе органов местного самоуправления. |
| 3.3 | Освещение в средствах информации выявленных фактов коррупции, её причин и условий, нанесенного обществу и государству ущерба | Фактов коррупции в органах местного самоуправления Конышевского района не было выявлено |
| 4. Осуществление межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму и терроризму на территории Конышевского района, организованной преступности |  |  |
| 4.1 | Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Конышевского района | В районе созданы информационно-пропагандистские группы, в отчетном периоде с населением района были проведены беседы по антитеррористической защищенности и по бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах, а также по действиям при угрозе террористического акта |
| 4.2 | Развитие военно-патриотического направления среди несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающей территории, мест захоронений защитников Отечества, проведение мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов | На территории района ведет активную работу местное отделение ВОД «Волонтеры Победы», куда вовлечены обучающиеся общеобразовательных школ. Ребята принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, в сборах допризывной молодежи, а также в акциях, митингах и субботниках на братских захоронениях Конышевского района. Проводился ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической значимости. Большинство мероприятий проводилось в онлайн-формате. В Парке Победы у братской могилы состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Ежеквартально обучающиеся школ благоустраивали прилегающие территории мест захоронения защитников Отечества |
| 4.3 | Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций и объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодательством РФ | На территории Конышевского района общественных, религиозных организаций и объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности за текущий период не выявлено. |
| 4.4 | Приобретение видеокамер для помещений и уличного наблюдения | В текущем году видеокамеры не приобретались |
| 4.5 | Приобретение буклетов, плакатов, тематической литературы по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом | Буклеты, листовки, памятки на тему «Терроризм – угроза обществу», «Осторожно – терроризм», «НЕТ терроризму!» |
| 5. Осуществление работы по профилактике преступлений и иных правонарушений в молодежной среде |  |  |
| 5.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Проводилась акция взаимопомощи «Мы вместе». Конышевские волонтеры оказывали помощь, прежде всего, пожилым людям (65+). Выдавались бесплатные продуктовые наборы. |
| 5.2 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | В летний период и в течение всего года с участием молодых людей, находящихся в «группе риска» проводились мероприятия различных форм: «Мы выбираем ЗОЖ», круглые столы и беседы «Мы это знаем, а Вы?», «Сообщи, где торгуют смертью», проводились различные акции, раздавали рекламную продукцию и агитационные материалы, направленные на недопущение со стороны подростков фактов антиобщественного и противоправного поведения, ведения здорового образа жизни |
| 5.3 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование Российской идентичности и толерантности в молодежной среде | На территории района на базе школ созданы объединения: «Волонтеры Победы», «Отечество», «Рука помощи», «Патриот», «Горизонт» и др. Ребята участвуют в областных сборах и слетах военно-патриотических клубов, торжественных митингов, праздничных концертов, возложение венков и цветов к памятникам. |
| 5.4 | Проведение анализа ситуации с преступлениями и правонарушениями, совершенными подростками в Конышевском районе | На заседаниях КДН и ЗП проводится анализ ситуации с преступлениями и правонарушениями совершенными несовершеннолетними. Подростки с родителями приглашаются для проведения профилактической работы членами комиссии. Выясняются причины и условия, способствующие противозаконным действиям, даются рекомендации по исправлению ситуации и недопущению в дальнейшем преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.5 | Организация и проведение всероссийских акций по выявлению детей нуждающихся в защите государства | В ходе проведения акции было выявлено 5 несовершеннолетних, которым оказана помощь. Из их числа 2 ребенка были направлены в «Железногорский центр социальной помощи» |
| 5.6 | Обеспечение на территории Конышевского района взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своевременно обмениваются информацией, с целью решения вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях КДН и ЗП рассматриваются и обсуждаются профилактические вопросы по недопущению в дальнейшем преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.7 | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация их социально-педагогической реабилитации | В течение 2020г. представителями органов и учреждений системы профилактики района осуществлялась организация и проведение межведомственных, профилактических мероприятий , направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении. На заседаниях КДН и ЗП принимаются решения о проведении данных мероприятий с целью оказания помощи семьям в устранении признаков неблагополучия. |
| 5.8 | Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | Общественными советами по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях проводились индивидуально-воспитательные мероприятия с лицами, уклоняющимися от воспитания своих детей и воспитательно-профилактические мероприятия с несовершеннолетними. На заседаниях советов по профилактике правонарушений рассматривались причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений, и разрабатывались меры по недопущению правонарушений. |
| 5.9 | Организация и проведение для молодежи информационно-тематических семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде | В районе проведены круглые столы на темы: «Мы это знаем, а Вы?», «Сообщи, где торгуют смертью», проводились различные акции, раздавали рекламную продукцию и агитационные материалы, направленные на недопущение со стороны подростков фактов антиобщественного и противоправного поведения, ведения здорового образа жизни. Молодежи раздавались листовки антинаркотической тематики «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи наркотикам - нет» |
| 5.10 | Организация проведения практических занятий или семинаров в образовательных организациях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | В течении учебного года родительские собрания, семинары, лекции (круглые столы), диспуты, воспитательные часы, беседы с подростками и молодежью с участием работников прокуратуры и полиции проводились в онлайн-режиме |
| 5.11 | Организация работ для подростков по благоустройству территорий, ремонту школ в каникулярное и свободное от учебы время | В каникулярное и свободное от обучения время 37 подростков проходили работу по благоустройству территории |
| 5.12 | Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел, в каникулярное время | В течении года из данной категории несовершеннолетних 4 ребенка состояли на учете, из них трудоустроены: 1 – в загородном лагере «Заря» Кореневского района; 2 – в клубных формированиях на территории Малогородьковского сельсовета; 1 – в ФОКе п. Конышевка. 11 детей, проживающих в семьях, состоящих на учете в КДН и ЗП Конышевского района были охвачены различными видами летнего отдыха и оздоровления: в лагерях с дневным пребыванием, участвовали в акциях, викторинах в онлайн-формате, тематические беседы в дистанционном формате |
| 5.13 | Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Курской области (в поиске работы, выборе профессии ) | За отчетный период профориентационные услуги оказаны 62 несовершеннолетним гражданам в выборе профессии через портал «Работа в России» |
| 5.14 | Организация и проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической программы «Подросток» | Ежегодно на территории Конышевского района в июне-августе проводится межведомственная операция «Подросток», в которой принимают участие все субъекты системы профилактики района. В ходе операции несовершеннолетним и семьям оказывались различные виды помощи |
| 5.15 | Организация профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | В 2020 году данная категория граждан в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» не обращалась |
| 5.16 | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Конышевского района | В течении 2020 года КДН и ЗП Администрации Конышевского района в районной газете «Трибуна» на данную тему было опубликовано 6 статей |
| 5.17 | Реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» | Для двух организаций в 2020 г. была определена квота в количестве 8 рабочих мест. Согласно квоты было трудоустроены все 8 граждан |
| 5.18 | Организация ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Весной 2020 года проводились ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| 5.19 | Посещение семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации | В семьи находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации организуются рейды по месту жительства представителями системы профилактики с целью изучения условий проживания несовершеннолетних и соблюдения их законных прав. |
| 6. Осуществление деятельности по борьбе с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией среди населения Конышевского района |  |  |
| 6.1 | Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств | За отчетный период членами КДН и ЗП, проведен 81 рейд в учреждения досуга, в места возможного пребывания несовершеннолетних, в семьи с детьми |
| 6.2 | Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссией по профилактике правонарушений | В каждом муниципальном образовании проводились профилактические рейды по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ. В результате этих мероприятий в 2020 году выявлено правонарушений: за распитие алкогольной продукции в общественных местах – 30; появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 98; потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача - 6 |
| 7. Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни среди населения Конышевского района |  |  |
| 7.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | В культурно-досуговых учреждениях района проходили мероприятия: «Молодое поколение выбирает здоровье», «Здоровье без лекарств» - час здоровья. |
| 7.2 | Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом | В декабре 2020г. проведен турнир зимних видов спорта «Лыжня России - 2020», в августе «Дворовый мяч», районные соревнования «Богатырская тропа» |
| 7.3 | Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалкогольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях Конышевского района | Проводились онлайн-акции и оффлайн-акции, направленные на воспитание молодежи |
| 7.4 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти землякам, погибшим при исполнении служебного долга | В районе проведены турниры по футболу памяти Владимира Тимашкова |
| 8. Развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |
| 8.1 | Организация предоставления информации в центры социального обслуживания населения, центры занятости населения Конышевского района, органы местного самоуправления о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для осуществления мер их социальной поддержки и трудоустройства | Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области направляет списки осужденных к наказаниям без изоляции от общества в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» и центр социального обслуживания населения для оказания помощи в трудоустройстве. В 2020 году данная категория граждан не обращалась |
| 8.2 | Организация предоставления информации учреждению здравоохранения о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, больных активным туберкулезом, наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-инфекцией | Исправительные колонии РФ при освобождении данной категории граждан, предоставляет информацию в районную больницу |
| 9. Проведение социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства |  |  |
| 9.1 | Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся в отдел социальной помощи населению в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность, оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых услуг | В 2020 году в отдел социальной помощи населению лица, освободившиеся из мест лишения свободы за оказанием социально-бытовых, социально-правовых услуг и в восстановлении утраченных документов не обращались. |
| 10. Оказание содействий трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы |  |  |
| 10.1 | Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости | Ежегодно для данной категории граждан, при обращении в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» проводится тестирование на какую профессию они могут устроиться. В 2020 году не обращались |
| 10.2 | Оказание содействия в трудоустройстве осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | В 2020 году 7 граждан, осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы, обращались в службу занятости по вопросу трудоустройства |
| 10.3 | Организация работы выездных консультативных пунктов органов службы занятости населения | Раз в квартал в ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области ЦЗН Конышевского района совместно с отделом социальной защиты населения Администрации Конышевского района проводятся консультации по трудоустройству, профобучению и прочие услуги с населением |
| 11. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |
| 11.1 | Приобретение видио-информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации. | Приобретались баннеры и листовки антинаркотической тематики «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи наркотикам - нет». Листовки распространялись среди населения Конышевского района |
| 11.2 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей», размещение материалов в районной газете «Трибуна» по вопросам безопасности дорожного движения | Данные мероприятия проводились в течении всего учебного года в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма |
| 12. Информация населения по вопросам обеспечения правопорядка, профилактики преступлений и иных правонарушений |  |  |
| 12.1 | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Конышевского района | Информационный материал для несовершеннолетних и родителей публиковался в местной газете «Трибуна» КДН и ЗП Конышевского района 6 раз |
| 12.2 | Доведение до населения через СМИ «телефонов доверия» | В течение года в районной газете публиковались информационные материалы для населения «телефонов доверия» |

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» в 2020 г.

| №п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Ед. изм. | 2020год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Количество преступлений тяжких и особо тяжких | шт | 12 | 23 |
| 2. | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества преступлений указанных составов | % | 9,5 | 20,9 |
| 3. | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | шт | 51 | 1 |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | % | 10,2 | 11 |
| 5. | Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений | % | 9,9 | 23,6 |
| 6. | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 17,7 | 42 |
| 7. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 36,1 | 41 |
| 8. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательных организаций) | % | 82,1 | 82,1 |
| 9. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности | шт | 35 | 69 |
| 10. | Соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений | % | 8,9 | 78,4 |
| 11. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | шт | 33 | 142 |

14. Муниципальная программа    Конышевского     района     Курской      области

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»  за 2020 год

Муниципальная программа Конышевского района  Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области» со сроком реализации 2017 – 2023 годы, утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области   № 113-па от  02.03.2015 г. постановления Администрации Конышевского района Курской области от 01.12.2015 №379-па (в редакции постановлений  от 17.03.2016 №98-па, от 17.10.2016 №287-па, от 30.01.2017 №11-па, от 29.12.2017 №493-па, от 27.04.2018 №159-па ,от 29.12.2018 г. № 471-па, от 01.07.2019 г. № 348-па, от 04.12.2019 г. № 546-па, от 25.12.2019 г. № 570-па, от 23.12.2020 г. № 413-па).

Данная муниципальная программа Конышевского района Курской области, ответственным исполнителем которой является управление финансов Администрации Конышевского района Курской области, имеет следующие цели:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Конышевского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

1) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

2) совершенствование системы межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области;

Исходя из целей и задач программы, муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области»;

- «Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области»;

- «Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

В 2020 году  в целях достижения поставленных целей  и задач муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области» запланировано выполнение 9 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм.

Обеспечено выполнение всех 13 показателей ( индикаторов) муниципальной программы

Сведения о показателях  ( индикаторах) выполнения муниципальной программы , подпрограмм муниципальной программы  и их значениях за 2020 год приведены в приложении.

Следует отметить, что 2 показателя (индикаторов) данной муниципальной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями.

Так, улучшены по сравнению с запланированными значения показателей (индикаторов):

- «Количество корректировок бюджета Конышевского района Курской области в течение года» (Подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области");

- «Удельный вес расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области (без учета субвенций)» (Подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области");

Оценка эффективности муниципальной программы Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»  проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (раздел XIII названной муниципальной программы)

Основные мероприятия  муниципальной программы  предусматривают комплекс  взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач , обеспечивающих исполнение расходных обязательств Конышевского района Курской области при сохранении  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской   области, оптимальной  налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств и включают в себя:

Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области" включает следующие  основные мероприятия:

обеспечение  нормативного  правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

кассовое исполнение  бюджета Конышевского района курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

обеспечение долгосрочной  стабильности  и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами являются:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

своевременная разработка и направление   в Администрацию Конышевского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями  бюджетного законодательства проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете;

стимулирование экономического роста и поступления доходов  в консолидированный бюджет Конышевского района  Курской области;

качественная организация  исполнения бюджета;

сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий  предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета повышение эффективности использования  бюджетных средств.

Ожидаемые результаты  реализации указанной подпрограммы в 2020 году достигнуты.

Подпрограмма 2- «Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области» включает следующие  основные мероприятия:

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами являются:

распределение 100 процентов средств бюджета Конышевского района Курской области, направленных на выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений ;

сокращение  дифференциации  муниципальных поселений Конышевского района Курской области  по уровню расчетной обеспеченности;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания    бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области

Ожидаемые результаты  реализации указанной подпрограммы в 2020 году достигнуты.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области» включает следующие  основные мероприятия:

Обеспечение  деятельности и выполнение функций управления финансов  Администрации Конышевского района Курской области по осуществлению  муниципальной политики  в области регулирования  бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

Ожидаемые результаты  реализации указанной подпрограммы в 2020 году достигнуты.

В соответствии с Методикой оценки  эффективности  муниципальных программ Конышевского района  степень достижения  целей и  решения задач муниципальной программы Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»   составила 100 процентов.

В соответствии с вышеизложенным, считаем  необходимым продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

15.Муниципальная программа «Развитие системы защиты информации в Администрации  Конышевском районе Курской области на 2017-2020годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Администрации Конышевского района Курской области.

Цель Программы – обеспечение безопасности информационных систем Администрации Конышевского района Курской области в соответствии с требованиями законодательства.

Для реализации данной цели определены две задачи:

-реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в сфере обеспечения безопасности информации;

-обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих      персональные данные, оснащенных сертифицированными смредствами защиты информации;

-количество специалистов Администрации Конышевского района, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Обеспечение безопасности информационных систем Администрации Конышевского района в соответствии с действующим законодательством;

Минимизация рисков финансовых потерь, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Администрации Конышевского района, искажение или уничтожение обрабатываемых в них информационных ресурсов, обеспечение стабильной работы информационных систем Администрации Конышевского района;

Обеспечение стабильной работы информационных систем Администрации Конышевского района, что в свою очередь позволит Администрации Конышевского района и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Не реализация данного мероприятия приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом    на объектах информатизации Администрации Конышевского района, что может привести к неэффективному использованию созданных систем защиты информации              и, следовательно, к несанкционированному доступу к защищаемой информации или ее утрате.

В ходе реализации муниципальной программы  за 2019 год достигнуты целевые значения  показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной  программы  к  общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия  муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств  районного бюджета –99,8  %.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих показателей:

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации -100%;

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих  персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации -85%;

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации – 100%;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих  персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации – 100%;

В ходе выполнения мероприятий освоено 163,395 тыс. руб. из районного бюджета, которые были направлены:

- аттестация рабочего места -104,595тыс.руб

-средства защиты информации - 27.2тыс.руб.;

-приобретение запасных частей к компьютерной техники- 15,2тыс.руб.;

Программное обеспечение -16.4тыс.руб.

В соответствии с изложенным, в 2020 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие системы защиты информации в Администрации  Конышевском районе Курской области на 2017-2020годы»

17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Конышевского района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Конышевского района от 27.12.2016г. №353-па

Целью программы являются: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной поддержки безработным гражданам.

Исполнители программы: ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района», управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района.

Оценка эффективности  реализации  муниципальной программы  «Содействие занятости населения Курской области на 2017-2020 годы» (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка  эффективности реализации  муниципальной программы  «Содействие занятости населения Курской области на 2017-2020 годы» осуществляется по следующим критериям:

Степень   достижения    за    отчетный   период   запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Уровень  финансирования    за    отчетный    период   мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы «Содействие занятости населения Конышевского района на 2017-2020 годы» за 2020 год.

| № п\п |  | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед. Изм. | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонения от утвержденн. значения (+,-) | Причины недостижения запланированных значений |
| Цель: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан и работодателей проинфор-мированных о положении на рынке труда |  | Чел. | 240 | 333 | +93 |  |
| 2 | Количество граждан, которым оказаны услуги по содействию занятости |  | Чел. | 106 | 290 | +184 |  |
| 3 | Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  | Ед. | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ |  | Чел. | 18 | 12 | -6 |  |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Чел. | 38 | 37 | -1 |  |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  | Чел. | - | 1 | +1 |  |
| 7 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиаци-онных аварий и катастроф) |  | Чел. | 6 | 3 | -5 |  |
| 8 | Количество граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации |  | Чел. | 144 | 193 | +49 |  |
| 9 | Количество безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации на рынке труда |  | Чел. | 30 | 30 |  |  |
| 10 | Количество безработных граждан, которым оказаны услуги по психологической поддержке |  | Чел. | 24 | 18 | -6 |  |
| 11 | Количество безработных граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации |  | Чел. | 12 | 12 |  |  |
| 12 | Количество семей, переселенных для работы в сельскую местность |  | Чел. | 1 | 0 | -1 |  |
| 13 | Количество безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости |  | Чел. | 18 | 17 | -1 |  |
| 14 | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи, пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно |  | Чел. | 151 | 228 | +77 |  |
| 15 | Количество получателей стипендий в период прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости |  | Чел. | 12 | 12 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 805 | 1191 | +386 |  |

Соотношение фактически достигнутых значений к их плановым значениям составило 115%

Оценка уровня финансирования муниципальной программы

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План 2020 г. |  |  | Факт 2020 г. |  |  | % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет |  |  | 6,3 |  |  |  | 33,4 |  |  | 530,2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет |  |  | 1,6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация общественных работ | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет Бюджет Конышевского района Средства работодателей |  |  | 45,0 0 38,6 |  |  |  | 36,0 0 123,7 |  |  | 80% 0 320,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет Бюджет Конышевского района Средства работодателей |  |  | 18,6 16,0 23,1 |  |  |  | 15,9 0 50,0 |  |  | 85,5% 0% 216,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-нального образования, ищущих работу впервые | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет Бюджет Конышевского района Средства работодателей |  |  | 1,0 - 5,3 |  |  |  | 3,0 - 10,3 |  |  | 300% 194,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Содействие самозанятости безработных граждан | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет |  |  | 75,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 133,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4. Развитие трудовых ресурсов, снижение дисбаланса на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевско-го района» | Областной бюджет |  | 17,0 |  |  | 113,1 |  |  | 665,3% |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |
| 8. | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, испол-няющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсион-ного возраста, беженцев и вынужденных пересе-ленцев, граждан, уво-ленных с военной службы и членов их семей одиноких и многодетных родителей, воспитываю-щих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиационных аварий и катастроф) | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района» | Областной бюджет Бюджет Конышевского района Средства работодателей |  | 6,3 0 6,8 |  |  |  |  | 9,0 0 30,9 |  |  | 142,9% 0 454,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Профессиональное обучение безработных граждан Профессиональное обучение пенсионеров | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района | Областной бюджет |  | 121,1 8,8 |  |  |  |  | 126 8,5 |  |  | 104% 96,6% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района | Областной бюджет |  | 1,5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района | Областной бюджет |  | 1,6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы безработными гражданами | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района | Федеральный бюджет |  | 2030,5 |  |  |  |  | 9476,0 |  |  | 466,7% |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Выплата стипендии в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки по направлению службы занятости | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Конышевского района | Федеральный бюджет |  | 25,9 |  |  |  |  | 53,3 |  |  | 205,8% |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Исполнение государственных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений в Конышевском районе | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений | Областной бюджет Бюджет Конышевского района |  | 292,2 |  |  |  |  | 305,8 |  |  | 104,6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет Конышевского района Средства работодателей Итого: | 2056,4 601,3 16,0 73,8 2747,5 |  |  |  |  | 9529,3 750,7 0 214,9 10494,9 |  |  | 463,4% 124,8 % 0% 291,2% 381,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |

10494,9 х100

2747,5  	  = 381,9% - уровень финансирования муниципальной программы.

В связи с новой коронавирусной инфекцией и введением режима повышенной готовности в 2020 году  на рынке труда Конышевского района наблюдалось увеличение уровня регистрируемой безработицы.

Соответственно увеличился уровень регистрируемой безработицы в районе с 0,9% в январе 2020г. до 2,2 % в декабре 2020г. Общероссийский показатель безработицы - 5,9 %, в Курской области -4,8%.

Работа службы занятости района  была направлена на реализацию программы «Содействие занятости населения Конышевского района на  2017-2020 годы».

В ОКУ «ЦЗН Конышевского района " в 2020 году обратились 333 чел.,(2019г.-153чел.)  из них по  содействию в поиске  подборе подходящей работы 290  чел.

В течение отчетного периода признаны безработными 228 человек, в 2019г.-106 человек; из них были трудоустроены   – 184 человека. (2019 г. - 132 человека).

Уровень регистрируемой безработицы  на конец 2020г. составил  – 2,2 % (аналогичный период прошлого года- 0,9%).

Уровень напряженности на рынке труда на конец 2020г. составил  – 0,4% (уровень напряженности на рынке труда в 2019г. составлял 2,2%).

В течение 2020 года заявлено работодателями    471  вакансия. Большую часть вакансий составили вакансии ООО «АПК-Курск», ПО «Конышевское», ИП Пушкарев А.В., ИП Филипцев А.В., ОБУЗ «Конышевская ЦРБ».

В августе  2020 г. работала  программа допмероприятий, направленная на снижение напряженности на рынке труда в которой принимали участие 4 организации района (ООО «ХПП Конышевский элеватор», ООО «Севенское»,  ИП КФХ Лунев О.А., ИП КФХ Сухова Г.Т.), по этой программе  в эти организации направлены на общественные работы 5 безработных граждан и 3 гражданина из числа ищущих работу.  Программа действовала 3 месяца. Работодателям были возмещены все затраты на выплаты заработной платы и начислений на заработную плату участникам программы.

В 2020году  были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  12 безработных граждан.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 в целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью были направлены в отчетном периоде на профессиональное обучение   2 женщины.

Службой занятости осуществлялось трудоустройство граждан  не только на постоянные рабочие места, но и на временные:

-в общественных работах приняли участие  12 человек (2019г.-12чел.) участники временных работ занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали услуги ветеранам войны и труда,  работали с документами;

-37 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на временные рабочие места в свободное от учебы время  (2019г. - 41 подросток). Подростки занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали социальные услуги ветеранам войны и труда;

-1 безработный  из числа граждан,  испытывающих  трудности в поиске работы, был  трудоустроены на временное рабочее место.

В течение отчетного периода сотрудниками центра занятости оказывались  государственные услуги людям с ограниченными возможностями: на постоянное рабочее место был трудоустроен  в 2020 г. 1 чел. (2019-1чел.);   в общественных работах принял участие 2 инвалида, 2 молодых инвалида были трудоустроены на временные рабочие места (2019г.- 1 инвалид, 1 молодой инвалид),  18 инвалидам оказаны услуги по психподдержке (2019-10 инвалидов).

Содействие самозанятости безработных граждан в 2019г. является одним из важных направлений работы  по оказанию безработным гражданам, желающим открыть собственное дело и зарегистрироваться в качестве предпринимателя, государственной услуги по содействию самозанятости. Консультации по вопросам открытия своего дела получили 17 безработных граждан (2019-16 граждан),  как и в 2019г. одна безработная открыла собственное дело, ей было выделено 100 тыс.руб.(2019-75тыс.руб.) из областного бюджета.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, направлена на реализацию права граждан на труд, свободный выбор рода деятельности, профессии и характера труда. В   отчетном периоде  государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан  была оказана 193 гражданам(2019-144 гражданам).

Дополнительная возможность найти подходящую работу предоставлялась гражданам, принимавшим участие в ярмарках вакансий рабочих мест, в которых приняли участие  более 140 человек (2019-50чел.), которые получили также возможность воспользоваться Общероссийской базой вакансий «Работа в России».

Положительными тенденциями реализации программы по содействию занятости населения в 2017-2020  годах являются предоставление финансовых средств из бюджета муниципального образования для оплаты труда несовершеннолетних граждан в размере 16 тыс. руб.

Один показатель  программы по содействию занятости населения в 2017-2020 годах - «Количество семей, переселенных для работы в сельскую местность» в 2019 году не освоен  в связи с отсутствием семей переселенных для работы в сельскую местность.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=14/15=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

ССуз=10494,9/2747,5=3,8

Оценка эффективности:

Э=1,6/0,9=4,2

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Содействия занятости населения Конышевского района на 2017-2020 годы»  за 2020 год результативным, в связи с чем принять новую муниципальной программы «Содействия занятости населения Конышевского района на 2021-2023 годы» и продолжить её реализацию.

18. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства  Конышевского района Курской области на 2019-2021 годы» (в редакции  постановления Администрации Конышевского района от 25.12.2020г. №428-па)

Целью программы являются:

-развитие сферы потребительского рынка, удовлетворение потребностей  и спроса населения на качественные и безопасные потребительские товары и услуги;

-формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Исполнители программы: управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений, управление финансов, отдел аграрной политики Администрации Конышевского района, органы местного самоуправления Конышевского района, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Курской области в Конышевском районе, ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района».

Оценка эффективности  реализации  муниципальной программы   осуществляется муниципальным заказчиком по итогам ее исполнения за 2020 год.

Оценка  эффективности реализации  муниципальной программы   осуществляется по следующим критериям:

1.Степень   достижения    за    отчетный   период   запланированных значений целевых  показателей (индикаторов).

Оценка достижения запланированных результатов по каждому  показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений показателей  за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период  по следующей формуле:

О = Ф х 100% / П

где:

О – оценка достижения запланированных результатов, %;

Ф – фактически достигнутые значения целевых показателей (индикаторов);

П – плановые значения.

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СТ = МФ х 100% / МП

где:

СТ -  степень выполнения мероприятий Программы, %;

МФ – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчётный период;

МП - количество мероприятий Программы, запланированных на отчётный период.

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства  Конышевского района Курской области» включает две подпрограммы:

-№1 «Развитие потребительского рынка Конышевского района Курской области»;

-№2 «Развитие малого и среднего предпринимательства Конышевского района Курской области».

В 2020 году в целях достижения поставленных целей и задач Программы  запланировано достижение 7  показателей (индикаторов) и  15 основных мероприятий в составе двух подпрограмм.

Степень   достижения    за    2020 год   запланированных значений целевых  показателей (индикаторов) подпрограммы №1 составила :

| № п\п | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед. Изм. | Значение показателей (индикаторов) программы за 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Выполнение , % |
| 1. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | В % к предыдущему году | 100,5 | 108,4 | +7,9 |
| 2 | Индекс физического объема оборота общественного питания | В % к предыдущему году | 100 | 109,0 | +9,0 |
| 3 | Показатель обеспеченности населения Конышевского района на 1000 жителей торговыми площадями | кв.м. | 608,0 | 634,2 | 104,3% |
| 4 | Количество открытых новых и реконструированных действующих объектов в сфере потребительского рынка | единиц | 5 | 5 | 100% |

Из четырех показателей выполнены все  четыре или 100 %.

Степень выполнения мероприятий  подпрограммы №1:

В целях развития потребительского рынка органами местного самоуправления Конышевского района утверждены схемы расположения нестационарных торговых объектов. Ежегодно утверждается график проведения ярмарок. Проводится мониторинг развития потребительского рынка.

В 2020 году открыто и реконструировано 5 предприятий торговли, продолжает работать ярмарочная торговля, которая благоприятно влияет на конкуренцию между предприятиями.

В течение года проведено 52 ярмарки. Предприятия торговли участвовали в областных ярмарках.

Организовано выездное  торговое обслуживание в сельских населенных пунктах, в том числе в отдаленных и труднодоступных местностях.

Предоставление субсидий на возмещение части транспортных расходов  хозяйствующим субъектам, осуществляющих выездную торговлю в отдаленных и труднодоступных местностях, на 2020 год запланировано 5,0 тыс. руб., фактически сумма субсидий составила 3,2 тыс. руб.  Денежные средства освоены не в полном размере в связи с тем, что только один индивидуальный предприниматель обратился с заявлением на предоставление субсидий.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  выполнен на 108,4 % к уровню 2019 года и составил 157,0 млн. руб.

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей в 2020 году составила 634,2 кв. м. при нормативе 222 кв.м.

Оборот общественного питания по району  к уровню 2019 года выполнен на109,0% и составил 13,3 млн. руб.

На территории района фактов несанкционированной торговли не установлено. Под контролем находится продажа на ярмарках пищевой продукции.  ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Конышевского района»  проводит исследование   продукции растительного происхождения на содержание нитратов, продукция мясного происхождения проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.  В течение года отобрано 376 проб, в результате исследования продукция соответствует нормативной документации.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах рассмотрено обращение по вопросу продажи товаров с истекшим сроком реализации. В результате на должностное лицо наложен штраф в размере 5,0 тыс. руб.

В целях пресечения торговли контрафактными товарами  сотрудниками Конышевского пункта полиции с сотрудниками группы ЭБ и ПК МО МВД России «Фатежский»  проводились профилактические  мероприятия, в результате фактов  торговли контрафактными товарами не выявлено.

В ходе мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции изъято 1 литр спиртосодержащей продукции домашней выработки, возбуждено административное расследование по ст. 14.2. Кодекса РФ об административных  правонарушениях.

С  целью защиты прав потребителей территориальным отделом управления Роспотребнадзора Курской области  в течении года  организованы   «горячии линии», оказывалась консультационная помощь.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы №1составила 100%:

СТ=9/9х 100%=100

Из 9 запланированных мероприятий выполнены все.

Ожидаемые результаты  подпрограммы 1 «Развитие потребительского рынка Конышевского района Курской области на 2019-2021 годы»  в 2020 году  достигнуты.

Степень   достижения    за    2020 год   запланированных значений целевых  показателей (индикаторов) подпрограммы №2 составила :

| № п\п | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) программы за 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Выполнение |
| 1. | Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 173 | 179 | 103,4 % |
| 2 | Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности в экономике | % | 31,0 | 31,0 | 100,0 % |
| 3 | Индекс физического объема оборота малых и средних предприятий | % | 103,0 | 124,1 | +21,1 |

Из трех показателей выполнены все.

Степень выполнения мероприятий  подпрограммы №2:

Малое предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики района- производство, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, здравоохранение, бытовые услуги, ЖКХ,  услуги транспорта и др.   Наибольшее количество организаций традиционно концентрируется в торговле и сельском хозяйстве. Всего количество хозяйствующих субъектов на 01.01.2021г. составляет 179 .

Доля  занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике составила 31,0%.

Объем произведенной продукции, оказанных услуг малыми  предприятиями за 2020 год составил 1423,8 млн. руб., темп роста  к  2019 году-124,1 %.

В течение года оказывалась информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. Утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.  По состоянию на 01.01.2021 г. в перечне находится 37 объектов. В сравнении с прошлым годом количество объектов увеличилось на 19. Из Перечня субъектам малого и среднего предпринимательство в 2020 году предоставлено 11 объектов в аренду.

На развитие собственного дела  по линии ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района» индивидуальному предпринимателю оказана финансовая поддержка в сумме 100  тыс.руб.

В целях повышения продуктивности в молочном скотоводстве КФХ получили субсидии на реализованное молоко в сумме 572,3 тыс. руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства участвовали в ярмарочных мероприятиях.

Из 6 запланированных мероприятий выполнены все.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы №2 составила 100%:

СТ=6/6х 100%=100

Ожидаемые результаты  подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства Конышевского района Курской области на 2019-2021 годы»  в 2020 году достигнуты.

В соответствии с вышеизложенным  эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства  Конышевского района Курской области»    достигнута .

19.Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области»

Основные мероприятия муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области» в отчетном году выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы оцениваются на основе:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы запланированным значениям целевых индикаторов и показателей, содержащихся в настоящей муниципальной программе в соответсвии с паспортом муниципальной программы по формуле:

Сд=Ип/Иф

для  целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение и

Сд=Ип/Иф

для показателей, желаемой тенденцией которых является рост,

где Сд- степень достижения целевого индикатора и показателя,

Иф- фактическое значение  целевого индикатора и показателя,

Ип-плановое значение целевого индикатора и показателя,

-сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программу в отчетном году с их плановым значением по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=Зф/Зп, Уф- степень достижения уровня финансирования муниципальной программы

-Зф фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы,

Зп- плановые значения затрат на реализацию муниципальной программы

-оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы путем сравнения фактических сроков реализации муниципальной программы с запланированными  сроками, а так же сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Конышевского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области»

| №п/п | показатель | Единица измерения | Значения показателей за 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями, проживающей на территории Конышевского района Курской области | % | 50 | 50 |

20. Муниципальная программа «Комплексное развитие  сельских территорий Конышевского района  Курской области», утвержденной постановлением Администрации Конышевского района Курской области  от 27.12.2019 г № 580-па  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий Конышевского района  Курской области»

(в ред. от 11.06.2020 г. №223-па)

Администрацией Конышевского района Курской области, как ответственным исполнителем, разработана и  постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 05.12.2018г. №406-па утверждена государственная программа «Комплексное развитие  сельских территорий Конышевского района  Курской области» – далее Программа, включая 1 подпрограмму.

Целями Программы являются:

-обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

-обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

-приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

-повышение привлекательности жизни в сельской местности.

Мероприятиями подпрограммы  1 Программы в рамках создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности освоено 55,2% бюджетных ассигнований (утверждено –28585,130 тыс. рублей, исполнено –15877,312 тыс. рублей).

Освоение бюджетных средств не в полном объеме произошло в результате проведенных аукционов в электронной форме в связи с уменьшением стоимости строительства сетей газоснабжения в с. Яндовище, с. Мармыжи и д. Заслонки.

В рамках  реализации мероприятий  программы в 2020  году  завершены строительно-монтажные работы по строительству объектов «Газоснабжение н.п. с.Мармыжи, д.Заслонки Машкинского сельсовета Конышевского района Курской области» - сметной стоимостью 12365,03253  и  Газоснабжение с. Яндовище Машкинского сельсовета Конышевского района Курской области – 2172,08463 тыс. рублей.

В течение последних лет  предприятиями  всех форм собственности  велась работа  по эффективному использованию пашни, вводу в оборот залежных земель, что позволило довести    посевные площади  в районе до   55 тысяч гектар.

За 2019 год введено в оборот 1177 гектаров, в  2020 году эта работа была продолжена, что позволило увеличить используемую пашню еще на   более 400 га.

Валовое производство зерна в районе  по сравнению с уровнем  2019 годом возросло  на   31 тыс. тонн  и составило 160 тыс. тонн, или 120 %. и  в 2,4 раза  выше  уровня 2012г. В течении   последних пяти лет объем производства зерна  не опускается ниже  100 тысяч тонн.

С увеличением в севообороте площадей кукурузы на зерно  в районе  повысилась урожайность зерновых культур с   44,6 ц/га в 2019 году до 51,0 ц/га в 2020 году.

В целях повышения рентабельности сельхозпроизводства, востребованностью масличных культур   предприятиями  переработки в районе значительно  увеличены их посевные  площади. В структуре посевов   они  занимают до 30 процентов пашни.

Большой вклад в развитие сельхозпроизводства вносят малые формы хозяйствования, акцент на развитие которых ставит Президент Российской Федерации В.В. Путин.  По состоянию на начало года  на территории района осуществляют свою деятельность 30 малых форм хозяйствования, из них 13 занимаются развитием животноводства.

За 2020 год ими произведено 160 тысяч тонн зерна,  213 тысяч тонн сахарной свеклы,  более 104 т. тонн  картофеля и 1,7 т. тонн овощей, , 2000 тонн молока.

Фермерские хозяйства  получают субсидии на реализованное молоко и возмещение затрат на проведение агротехнических работ.

В районе продолжает  развиваться   свиноводство на предприятиях общества «АПК-Курск». На сегодняшний день общее поголовье свиней составляет 546 тысяч голов,  рост поголовья к уровню 2019 года составил 112 процентов,  произведено  119 тонн мяса или 133 % к предыдущему году.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2020 году эффективность муниципальной программы Конышевского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Конышевского района Курской области» составила 55,2%.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной  программы

Принимая во внимание, что Программа является одним из основных инструментов  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  № 204 « О  национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024 года»  и выполнения мероприятий государственной Программы развития  сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия усилия органов местного самоуправления направлены на максимальное привлечение  ресурсов, на  выполнение контрольно-целевых показателей развития отрасли, участие сельхозпредприятий во всех программах финансовой государственной поддержки, считаю целесообразным продолжение реализация Программы в последующие годы.

Корректировка Программы будет производиться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «Об областном бюджете на соответствующий период», Решения Представительного Собрания Конышевского района,  а также прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.