АДМИНИСТРАЦИЯ КОНЫШЕВСКОГО РАЙНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2014 № 83-па п. Конышевка Об утверждении муниципальной программы Конышевского района Курской области «Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской области на период 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 21.11.2013 № 536-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области» Администрация Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Конышевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской области на период 2014-2016 годы».

2.Считать утратившим силу постановление Администрации Конышевского района от 22.07.2010 года №374 « Об утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конышевского района Курской области на период 2011-2015 годы»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Конышевского района Курской области Г.В. Бабичева.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Конышевского района						Д.А. Новиков

Утверждена  постановлением Администрации  Конышевского  района  Курской области

от 21.02.2014г. № 83-па

Муниципальная программа

Конышевского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Конышевского района Курской области на период 
2014 – 2016 годы»

п. Конышевка

2014 год

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конышевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конышевского района Курской области на период 2014 – 2016 годы»

| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Конышевского района Курской области (заместитель Главы Администрации Конышевского района Курской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы: | Администрация Конышевского района, управление образования Администрации Конышевского района, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района |
| Подпрограммы Программы | Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Конышевского района Курской области |
| Задачи Программы: | 1.Повышение энергетической эффективности экономики Конышевского района. 2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 3.Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | 1. Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 13,5 % от уровня 2007 года 2. Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представляющих информацию для включения в данную систему (АРМ МЭЭРО + ГИС «Энергоэффективность») 3. Удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |
| Этапы и сроки реализации Программы: | 2014-2016 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых средств районного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2016 годах, составляет 5809 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2014 год – всего - 10659,0 тыс.руб., в т.ч. - районный бюджет- 5659,0 тыс. руб.; - областной бюджет – 5000,0 тыс.руб. 2015 год – 2290 тыс. руб. – районный бюджет; 2016 год – 2410 тыс. руб. – районный бюджет. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере. Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

РАЗДЕЛ 1.

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской области» разработана с учетом реализации потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в  районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

РАЗДЕЛ 2.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

повышение энергетической эффективности экономики района;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РАЗДЕЛ 3

. Сведения о показателях и индикаторах

муниципальной программы

Целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации программы;

удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице 1.

В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации программ энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Поныровского района.

РАЗДЕЛ 4.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований Курской области направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по следующим мероприятиям:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

РАЗДЕЛ 5.

Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

В рамках реализации программы  меры муниципального регулирования не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6.

Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий по этапам реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Конышевского района Курской области.

РАЗДЕЛ 7.

Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Конышевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы.

Участие муниципальных поселений Конышевского района Курской области в достижении целей и задач муниципальной программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8.

Информация об участии предприятий и организаций,

независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

В рамках данной программы предусматривается участие только бюджетных учреждений Конышевского района.

РАЗДЕЛ 9.

Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующей им подпрограммы: «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области»

РАЗДЕЛ 10.

Обоснования объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансовых средств районного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2016 годах,  составляет 5809 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год –  всего - 10659,0 тыс.руб., в т.ч.

- районный бюджет- 5659,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 5000,0 тыс.руб.

2015 год – 2290 тыс. руб. – районный бюджет;

2016 год – 2410 тыс. руб. – районный бюджет.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению (таблица 4).

Указанный объем средств необходим для:

снижения энергоемкости валового регионально продукта на 13,5% от уровня 2007 года;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

Раздел 11.

Оценка степени влияния дополнительных объемов

ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12.

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со  значительным сроком реализации программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски |  |  |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий программы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Конышевского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| Организационные риски |  |  |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе: - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; - координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость программы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |  |  |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий программы |  |  |
| Финансовые риски |  |  |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий программы | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски |  |  |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; - совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития; - внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных программ района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары |  |  |
| - природные и техногенные катастрофы |  |  |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

РАЗДЕЛ 13. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств районного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат районного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы районного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат районного бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат районного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат районного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств районного бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель программы  будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

Подпрограмма 1

«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области» Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской области» (2014-2020 годы)

П А С П О Р Т

Подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Администрация Конышевского района Курской области (заместитель Главы Администрации Конышевского района Курской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы : | Администрация Конышевского района, управление образования Администрации Конышевского района, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Конышевского района Курской области |
| Задачи Подпрограммы: | 1.Повышение энергетической эффективности экономики Конышевского района. 2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 3.Повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | 1. Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 13,5 % от уровня 2007 года 2. Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представляющих информацию для включения в данную систему (АРМ МЭЭРО + ГИС «Энергоэффективность») 3. Удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | 2014-2016 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых средств районного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2016 годах, составляет 5809 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2014 год – всего - 10659,0 тыс.руб., в т.ч. - районный бюджет- 5659,0 тыс. руб.; - областной бюджет – 5000,0 тыс.руб. 2015 год – 2290 тыс. руб. – районный бюджет; 2016 год – 2410 тыс. руб. – районный бюджет. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере. Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

РАЗДЕЛ 1.

Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы, в том числе формулировки  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области» предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в Конышевском районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

РАЗДЕЛ 2.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики района;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации подпрограммы;

удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере;					 количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в приложении1 к муниципальной программе.

В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации подпрограмм энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Поныровского района.

РАЗДЕЛ 4.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по следующим мероприятиям:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

РАЗДЕЛ 5.

Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

В рамках реализации подпрограммы  меры муниципального регулирования не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Конышевского района Курской области.

РАЗДЕЛ 7.

Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Конышевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.

Участие муниципальных поселений Конышевского района Курской области в достижении целей и задач подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8.

Информация об участии предприятий и организаций,

независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы

В рамках данной подпрограммы предусматривается участие  только бюджетных учреждений Конышевского района.

РАЗДЕЛ 9.

Обоснования объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансовых средств районного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2016 годах,  составляет 5809 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год –  всего - 10659,0 тыс.руб., в т.ч.

- районный бюджет- 5659,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 5000,0 тыс.руб.

2015 год – 2290 тыс. руб. – районный бюджет;

2016 год – 2410 тыс. руб. – районный бюджет.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению к Муниципальной программе (таблица 4).

Указанный объем средств необходим для:

снижения энергоемкости валового регионально продукта на 13,5% от уровня 2007 года;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

Раздел 10.

Оценка степени влияния дополнительных объемов

ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации подрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11.

Анализ рисков реализации подрограммы

и описание мер управления рисками реализации

подрограммы

К рискам реализации муниципальной подрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со  значительным сроком реализации подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Подпрограммы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски |  |  |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий подпрограммы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Конышевского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| Организационные риски |  |  |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе: - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; - координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |  |  |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы |  |  |
| Финансовые риски |  |  |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий подпрограммы | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски |  |  |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; - совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития; - внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных подпрограмм района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары |  |  |
| - природные и техногенные катастрофы |  |  |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе Конышевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской на 2014-2016 годы»

Перечень

программных мероприятий в организациях с участием муниципального образования «Конышевский район» в 2014-2016 годах

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Конышевского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание структуры управления энергосбережения в Конышевском районе | 2014 г. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Обеспечение централизованного управления программой энергосбережения Конышевского района |
| 1.2 | Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | 2014г. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Координация работ по энергосбережению в различных сферах энергопотребления Конышевского района. |
| 1.3 | Разработка Плана реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования | 2014 г. |  |  |  | Заместитель Главы Администрации района |  | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка плана перевода бюджетных учреждений на индивидуальное газовое отопление на период до 2016 года. | 2014 г. |  |  |  | Заместитель главы Администрации района |  | Сокращение потребления твердого топлива и сокращение затрат на отопление |
| 2.2 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу здания Администрации Конышевского, здания гаражей Администрации района (ул. Ленина, 19), отапливаемых от мазутной котельной РУС, на индивидуальное газовое отопление | 2014 г. | 1009,0 |  |  | Администрация Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| 2.3 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу административного здания (ул. Ленина, 17), отапливаемых от мазутной котельной РУС, на индивидуальное газовое отопление | 2014 г. | 620,0 |  |  | Администрация Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| 2.4 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу здания Конышевской средней школы (ул. Школьная, 8), отапливаемого от мазутной котельной РУС, на индивидуальное газовое отопление | 2014 г. | 5370,0 |  |  | Управление образования Администрации Конышевского района | Областной бюджет – 5000 тыс.руб.; Районный бюджет – 370,0 тыс. руб. | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| 2.5 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу здания Детского сада п. Конышевка (ул. Веселая, 1), отапливаемого от мазутной котельной РУС, на индивидуальное газовое отопление | 2014 г. | 2120,0 |  |  | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| 2.6 | Перевод на индивидуальное газовое отопление, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной документации по переводу зданий отапливаемых от мазутной котельной РУС, на индивидуальное газовое отопление: - Конышевского Дома культуры (ул. 50-лет Советской власти, 7), - Конышевской центральной библиотеки (ул. 50-лет Советской власти, 8), | 2014 г. | 920,0 620,0 |  |  | Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -30 % |
| 2.7 | Перевод на газовое отопление и разработка проектно-сметной документации по переводу угольных котельных на газовое о отопление: - Беляевская СОШ - Васильевская СОШ | 2015-2016 г.г. |  | 240,0 | 400,0 | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -40 % |
| 2.8 | Перевод на газовое отопление и разработка проектно-сметной документации по переводу школ с электроотопления на газовое: - Жигаевская СОШ - Машкинская ООШ -Черниченская ООШ -Кашарская СОШ | 2015-2016 г.г. |  | 360,0 | 360,0 | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -40 % |
| 3 | Утепление зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты: - Глазовская СОШ - Жигаевская СОШ - Кашарская СОШ - Беляевская СОШ - Старобелицкая СОШ | 2015-2016 г.г. |  | 300,0 | 400,0 | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -12 % |
| 3.2 | Утепление окон, дверей, потолков и чердачных помещений: - Белявская СОШ - Васильевская СОШ - Глазовская СОШ - Жигаевская СОШ - Кашарская СОШ - Старобелицкая СОШ - Машкинская ООШ - М Городецкая ООШ - Н-Песоченская ООШ - Толкачевская ООШ - Ширковская ООШ - Черниченская ООШ - Яндовищенская ООШ | 2015-2016 г.г. |  | 450,0 | 500,0 | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на отопление здания в размере -12 % |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена в бюджетных учреждения культуры электропроводки и ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт: - Конышевская межпоселенческая библиотека - Конышевский районный Дом культуры | 2015-2016 г.г. |  | 160,0 | 250,0 | Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| 4.2 | Замена в школьных спортзалах ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт: - Жигаевская СОШ - Кашарская СОШ - Беляевская СОШ - Старобелицкая СОШ | 2015 г. |  | 280,0 |  | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| 4.3 | Замена в школах ламп накаливания на светодиодные со световой отдачей не менее 120 лм/Вт: - Белявская СОШ - Васильевская СОШ - Глазовская СОШ - Жигаевская СОШ - Кашарская СОШ - Старобелицкая СОШ - Машкинская ООШ - М Городецкая ООШ - Н-Песоченская ООШ - Толкачевская ООШ - Ширковская ООШ - Черниченская ООШ - Яндовищенская ООШ | 2015-2016 г.г. |  | 500,0 | 500,0 | Управление образования Администрации Конышевского района | Районный бюджет | Снижение затрат на освещение зданий в размере -35 % |
| Всего, в т.ч. : - областной бюджет - районный бюджет |  |  | 10659,0 5000,0 5659,0 | 2290,0 0 2290,0 | 2410,0 0 2410,0 |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Конышевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской на 2014-2016 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Конышевского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Конышевском районе Курской области на 2014-2016 года» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Конышевском районе Курской области» |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение за счет реализации мероприятий экономии энергии | тыс. кВт | 2,5 | 180,0 | 210,0 |
|  | Обеспечение за счет реализации мероприятий Подпрограммы экономии тепловой энергии | Гкал | 510,0 | 100,0 | 150,0 |
|  | Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации подпрограммы | 13,5% от уровня 2007г. | 11,0 | 12,2 | 13,5 |